附件4

泸州市2018年1—4月20件民生实事目标任务进展情况表

| 项 目 | 新（改）建农村公路（公里） | 渡改桥建设 |  | 改造农村危房和农村土坯房 |  | 改造城镇危旧房棚户区（户） | 提高城乡居民基本医疗保障水平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实施渡改桥开工（座） | 建成渡改公路桥（座） | 改造农村危房（户） | 改造农村土坯房（户） |  | 城乡居民 参保率 （%） | 参保居民住院医疗费用政策范围内报销比例（%） |
| 市级责任单位 | 市交通运输局 |  |  | 市住房城乡建设局 |  | 市住房城乡建设局、市发展改革委、市财政局等 | 市人力资源社会保障局 |  |
| 目标任务 | 170 | 9 | 6 | 5907 | 19096 | 9216 | 97% | 75% |
| 1-4月项目推进情况 | 84.9 | 0 | 1 | 1265 | 0 | 4060 | 98% | 75% |
| 1-4月项目完成比例（%） | 49.9% | 0 | 16.7% | 21.4% | 0 | 40.1% | 超1% | 100% |
| 年初预算安排数（万元） | 10970.00 | 4406.00 | 0.00 | 10034.84 | 40.00 | 11471.58 | 188645.54 | 0.00 |
| 1-4月资金预算执行情况（万元） | 7428.00 | 506.00 | 0.00 | 7575.45 | 0.00 | 9519.82 | 175029.54 | 0.00 |
| 1-4月资金预算下达比例（%） | 67.7% | 11.5% | 0.0% | 75.5% | 0.0% | 83.0% | 92.8% | 0.0% |
| 1-4月资金拨付情况 （万元） | 3568.00 | 0.00 | 0.00 | 1092.55 | 0.00 | 2187.85 | 114952.00 | 0.00 |
| 1-4月资金拨付比例（%） | 32.5% | 0.0% | 0.0% | 10.9% | 0.0% | 19.1% | 60.9% | 0.0% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

泸州市2018年1—4月20件民生实事目标任务进展情况表

| 项 目 | 代缴贫困人口基本医保个人缴费（万人） | 全额报销贫困人口县域内政策范围内住院费用 | 对贫困人口进行免费健康体检（人） | 代缴建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费（万人） | 农村公办养老机构床位改造提升（张） | 支持民族地区和边远贫困地区建设农村教师周转宿舍（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级责任单位 | 市人力资源社会保障局 市扶贫移民局 | 市人力资源社会保障局 | 市卫生计生委 | 市人力资源社会保障局 市扶贫移民局 | 市民政局 | 市教育局 |
| 目标任务 | 39.7 | 据实据效 | 101554 | 13.14 | 1500 | 734 |
| 1-4月项目推进情况 | 39.92 | — | 14252 | 7.3 | 0 | 23 |
| 1-4月项目完成比例（%） | 100.56% | — | 14% | 55.6% | 0 | 3.1% |
| 年初预算安排数（万元） | 3379.57 | 0.00 | 964.35 | 160.00 | 1078.00 | 1604.00 |
| 1-4月资金预算执行情况（万元） | 615.48 | 0.00 | 238.72 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
| 1-4月资金预算下达比例（%） | 18.2% | 0.0% | 24.8% | 0.0% | 0.0% | 57.4% |
| 1-4月资金拨付情况 （万元） | 515.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-4月资金拨付比例（%） | 15.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |

泸州市2018年1—4月20件民生实事目标任务进展情况表

| 项 目 | 用好四项基金，对贫困家庭教育、医疗、产业发展的特殊困难给予救助和扶持（个） |  |  |  | 建设贫困村文化室（个） | 向持有第二代《残疾人证》的低保对象发放困难残疾人生活补贴 （元/人/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对贫困家庭在教育方面的特殊困难实行基金救助（个） | 扶贫小额信贷分险基金（个） | 贫困村产业扶持基金（个村） | 对贫困家庭在卫生方面的特殊困难实行基金救助（个） |  |  |
| 市级责任单位 | 市教育局 | 市财政局 | 市农业局 | 市卫生计生委 | 市文体广局 | 市民政局 市残联 |
| 目标任务 | 7 | 7 | 324 | 7 | 77 | 80 |
| 1-4月项目推进情况 | 7 | 7 | 324 | 7 | 19 | 按政策执行 （累计保障135412人次） |
| 1-4月项目完成比例（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 24.7% |  |
| 年初预算安排数（万元） | 0.00 | 1200.00 | 200.00 | 300.00 | 385.00 | 2075.00 |
| 1-4月资金预算执行情况（万元） | 0.00 | 705.00 | 0.00 | 108.40 | 385.00 | 2038.86 |
| 1-4月资金预算下达比例（%） | 0.0% | 58.8% | 0.0% | 36.1% | 100.0% | 98.3% |
| 1-4月资金拨付情况（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.40 | 20.00 | 1248.71 |
| 1-4月资金拨付比例（%） | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 36.1% | 5.2% | 60.2% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |

泸州市2018年1—4月20件民生实事目标任务进展情况表

| 项 目 | 殡仪馆绿色环保 标准化改造 |  | 治理地质灾害隐患点 ，避险搬迁安置农户 |  | 实施重点流域污染治理和城乡垃圾、污水集中整治专项行动计划 |  |  | 新（改）建公共厕所 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购置环保火化炉（台） | 环保标准化改造火化炉（台） | 治理地质灾害隐患点（处） | 防灾避险 搬迁安置（户） | 实施城乡垃圾污水无害化处理镇、村（个） | 启动实施乡村居民聚居点生活污水处理（个） | 实施重点流域污染防治（万元） | 新建（所） | 改建（所） |
| 市级责任单位 | 市民政局 |  | 市国土资源局 |  | 市城管执法局 |  | 市环境 保护局 | 市城管执法局、市外侨旅游局、市住房城乡建设局、市交通运输局等 |  |
| 目标任务 | 6 | 1 | 5 | 140 | 15 | 208 | 4500 | 349 | 105 |
| 1-4月项目推进情况 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 134 | 审计后拨付 | 15 | 47 |
| 1-4月项目完成比例（%） | 0 | 0 | 0 | 34.3% | 6.7% | 64.4% | 0 | 4.3% | 44.8% |
| 年初预算安排数（万元） | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 540.90 | 667.00 | 1261.00 | 2500.00 | 1460.00 | 240.00 |
| 1-4月资金预算执行情况（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692.50 | 667.00 | 1895.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-4月资金预算下达比例（%） | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 128.0% | 100.0% | 150.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1-4月资金拨付情况 （万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-4月资金拨付比例（%） | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |