附件1

泸州市2018年1—5月十项民生工程

资金执行情况表

| 项 目 | 资金预算下达 |  | 资金拨付 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下达（万元） | 下达进度 | 拨付（万元） | 占预算安排比重（%） |
| 就业促进工程 | 6876.80 | 99.0 | 3800.08 | 54.7 |
| 扶贫解困工程 | 19235.78 | 78.3 | 5718.13 | 23.3 |
| 民族地区 帮扶工程 | 此项不涉及泸州 |  |  |  |
| 教育助学工程 | 32544.26 | 77.1 | 17948.84 | 42.5 |
| 社会保障工程 | 204717.34 | 90.1 | 166542.03 | 73.3 |
| 医疗卫生工程 | 19267.38 | 86.9 | 9080.38 | 40.9 |
| 百姓安居工程 | 23000.44 | 101.0 | 7076.22 | 31.1 |
| 民生基础 设施工程 | 9904.00 | 42.6 | 4613.00 | 19.8 |
| 生态环境工程 | 8382.31 | 95.8 | 4703.78 | 53.8 |
| 文化体育工程 | 3151.36 | 88.5 | 975.52 | 27.4 |