附件2

泸州市2018年1—5月20件民生实事

资金执行情况表

| 项 目 | 资金预算下达 |  | 资金拨付 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下达 （万元） | 下达进度（%） | 拨付 （万元） | 占预算安排 比重（%） |
| 改建170公里村道 | 7808.00 | 71.2 | 4223.00 | 38.5 |
| 渡改桥工程15座（开工9座，建成渡改公路桥6座） | 506.00 | 11.5 | 300.00 | 6.8 |
| 改造5907户农村危房和19096户农村土坯房 | 9881.29 | 92.3 | 1125.00 | 10.5 |
| 改造城镇危旧房棚户区9216套 | 13049.15 | 109.0 | 5936.22 | 49.6 |
| 提高城乡居民基本医疗保障水平 | 175029.54 | 92.8 | 143690.00 | 76.2 |
| 代缴贫困人口基本医疗个人缴费（39.7万人） | 3198.14 | 94.6 | 3098.14 | 91.7 |
| 全额报销贫困人口县域内政策范围内住院费用 | 暂无资金安排 |  |  |  |
| 对贫困人口进行免费健康体检 | 238.72 | 24.8 | 49.23 | 5.1 |
| 代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费（13.14万人） | 172.97 | 108.1 | 172.97 | 108.1 |
| 实施农村公办养老机构床位改造提升行动（1500张） | 520.00 | 47.3 | 0.00 | 0.0 |
| 支持建设734套农村教师周转宿舍 | 2436.00 | 65.4 | 0.00 | 0.0 |
| 支持深度贫困县寄宿制学校宿舍建设 | 此项不涉及泸州 |  |  |  |
| 对民族自治地区所有行政村全面实施学前双语教育 | 此项不涉及泸州 |  |  |  |
| 用好四项基金，对贫困家庭教育、医疗、产业发展的特殊困难给予救助和扶持（据实据效） | 918.40 | 82.7 | 159.40 | 14.3 |
| 建设77个贫困村文化室 | 385.00 | 100.0 | 25.00 | 6.5 |
| 提高困难残疾人生活补贴标准 | 2290.86 | 110.4 | 1685.79 | 81.2 |
| 支持殡仪馆绿色环保标准化改造 | 150.00 | 42.9 | 0.00 | 0.0 |
| 治理5处地质灾害隐患点，避险搬迁安置140户农户 | 692.50 | 128.0 | 69.90 | 12.9 |
| 实施重点流域污染治理和城乡垃圾污水处理专项行动 | 5062.00 | 114.3 | 1000.00 | 22.6 |
| 实施公共厕所改建工程 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |