附件1

泸州市2018年1—6月十项民生工程

资金执行情况表

| 项 目 | 资金预算下达 |  | 资金拨付 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下达（万元） | 下达进度 | 拨付（万元） | 占预算安排比重（%） |
| 就业促进工程 | 7322.25 | 105.0 | 4584.56 | 65.7 |
| 扶贫解困工程 | 21433.27 | 87.3 | 9295.82 | 37.9 |
| 民族地区 帮扶工程 | 此项不涉及泸州 |  |  |  |
| 教育助学工程 | 36190.39 | 85.3 | 22141.08 | 52.2 |
| 社会保障工程 | 213019.42 | 93.8 | 201513.05 | 88.7 |
| 医疗卫生工程 | 20190.13 | 90.8 | 11826.42 | 53.2 |
| 百姓安居工程 | 24985.44 | 109.7 | 7953.92 | 34.9 |
| 民生基础 设施工程 | 14166.20 | 60.9 | 6429.60 | 27.6 |
| 生态环境工程 | 8896.75 | 101.1 | 5922.39 | 67.3 |
| 文化体育工程 | 3558.56 | 98.8 | 1750.75 | 48.6 |