附件4

泸州市2018年1—6月20件民生实事目标任务进展情况表

| 项 目 | 新（改）建农村公路（公里） | 渡改桥建设 |  | 改造农村危房和农村土坯房 |  | 改造城镇危旧房棚户区 （户） | 提高城乡居民基本医疗保障水平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实施渡改桥开工（座） | 建成渡改公路桥（座） | 改造农村危房（户） | 改造农村土坯房（户） |  | 城乡居民 参保率（%） | 参保居民住院医疗费用政策范围内报销比例（%） |
| 市级责任单位 | 市交通运输局 |  |  | 市住房城乡建设局 |  | 市住房城乡建设局、市发展改革委、市财政局等 | 市人力资源社会保障局 |  |
| 目标任务 | 170 | 9 | 6 | 5907 | 19096 | 9216 | 97% | 75% |
| 1—6月项目推进情况 | 179.1 | 4 | 4 | 开工8096，竣工3805 | 开工20601，竣工13106 | 6227 | 98% | 75% |
| 1—6月项目完成比例（%） | 105.3% | 44.4% | 66.6% | 137% | 107.9% | 67.6% | 超1% | 100% |
| 年初预算安排数（万元） | 10970.00 | 4406.00 |  | 10709.84 | 40.00 | 11970.58 | 188645.54 | 0.00 |
| 1—6月资金预算执行情况（万元） | 7876.00 | 599.20 |  | 11866.29 | 0.00 | 13049.15 | 181117.54 | 0.00 |
| 1—6月资金预算下达比例（%） | 71.8% | 13.6% |  | 110.8% | 0.0% | 109.0% | 96.0% | 0.0% |
| 1—6月资金拨付情况 （万元） | 5946.40 | 393.20 |  | 1945.70 | 0.00 | 5993.22 | 175229.54 | 0.00 |
| 1—6月资金拨付比例（%） | 54.2% | 8.9% |  | 18.2% | 0.0% | 50.1% | 92.9% | 0.0% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

泸州市2018年1—6月20件民生实事目标任务进展情况表

| 项 目 | 代缴贫困人口基本医保个人缴费（万人） | 全额报销贫困人口县域内政策范围内住院费用 | 对贫困人口进行免费健康体检（人） | 代缴建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费（万人） | 农村公办养老机构床位改造提升（张） | 支持民族地区和边远贫困地区建设农村教师周转宿舍（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级责任单位 | 市人力资源社会保障局 市扶贫移民局 | 市人力资源社会保障局 | 市卫生计生委 | 市人力资源社会保障局 市扶贫移民局 | 市民政局 | 市教育局 |
| 目标任务 | 39.7 | 据实据效 | 101554 | 13.14 | 1500 | 734 |
| 1—6月项目推进情况 | 39.92 | — | 80512 | 11.617 | 资金已到位，正在组织项目招投标工作 | 386 |
| 1—6月项目完成比例（%） | 100.55% | — | 79.3% | 88.4% |  | 52.6% |
| 年初预算安排数（万元） | 3379.57 | 0.00 | 964.35 | 765.15 | 1280.00 | 3726.40 |
| 1—6月资金预算执行情况（万元） | 5664.16 | 0.00 | 1061.95 | 1258.32 | 870.00 | 3120.00 |
| 1—6月资金预算下达比例（%） | 167.6% | 0.0% | 110.1% | 164.5% | 68.0% | 83.7% |
| 1—6月资金拨付情况 （万元） | 5603.56 | 0.00 | 974.35 | 1182.62 | 142.00 | 920.00 |
| 1—6月资金拨付比例（%） | 165.8% | 0.0% | 101.0% | 154.6% | 11.1% | 24.7% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |

泸州市2018年1—6月20件民生实事目标任务进展情况表

| 项 目 | 用好四项基金，对贫困家庭教育、医疗、产业发展的特殊困难给予救助和扶持（个） |  |  |  | 建设贫困村文化室（个） | 向持有第二代《残疾人证》的低保对象发放困难残疾人生活补贴（元/人/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对贫困家庭在教育方面的特殊困难实行基金救助（个） | 扶贫小额信贷分险基金（个） | 贫困村产业扶持基金（个村） | 对贫困家庭在卫生方面的特殊困难实行基金救助（个） |  |  |
| 市级责任单位 | 市教育局 | 市财政局 | 市农业局 | 市卫生计生委 | 市文体广局 | 市民政局 市残联 |
| 目标任务 | 7 | 7 | 324 | 7 | 77 | 80 |
| 1—6月项目推进情况 | 7 | 7 | 324 | 7 | 43 | 按政策执行 （累计保障269844人次） |
| 1—6月项目完成比例（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 55.8% |  |
| 年初预算安排数（万元） | 200.00 | 911.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 | 2075.00 |
| 1—6月资金预算执行情况（万元） | 200.00 | 810.00 | 0.00 | 108.40 | 385.00 | 2478.18 |
| 1—6月资金预算下达比例（%） | 100.0% | 88.9% | 0.0% | — | 100.0% | 119.4% |
| 1—6月资金拨付情况（万元） | 200.00 | 690.70 | 0.00 | 108.40 | 205.00 | 2049.79 |
| 1—6月资金拨付比例（%） | 100.0% | 75.8% | 0.0% | — | 53.2% | 98.8% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |

泸州市2018年1—6月20件民生实事目标任务进展情况表

| 项 目 | 殡仪馆绿色环保 标准化改造 |  | 治理地质灾害隐患点 避险搬迁安置农户 |  | 实施重点流域污染治理和城乡垃圾、污水集中整治专项行动计划 |  |  | 新（改）建公共厕所 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购置环保火化炉（台） | 环保标准化改造火化炉（台） | 治理地质灾害隐患点（处） | 防灾避险 搬迁安置（户） | 实施城乡垃圾污水无害化处理镇、村（个） | 启动实施乡村居民聚居点生活污水处理（个） | 实施重点流域污染防治（万元） | 新建 （所） | 改建 （所） |
| 市级责任单位 | 市民政局 |  | 市国土资源局 |  | 市城管执法局 |  | 市环境 保护局 | 市城管执法局、市外侨旅游局、市住房城乡建设局、市交通运输局等 |  |
| 目标任务 | 6 | 1 | 5 | 140 | 15 | 208 | 4500 | 349 | 105 |
| 1—6月项目推进情况 | 0 | 0 | 3 | 118 | 完工4个 开工11个 | 134 | 1000 | 110 | 46 |
| 1—6月项目完成比例（%） | 0 | 0 | 60% | 84.3% | 完工率26.7% 开工率100% | 64.4% | 22.2% | 31.5% | 43.8% |
| 年初预算安排数（万元） | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 540.90 | 667.00 | 1261.00 | 2500.00 | 1460.00 | 240.00 |
| 1—6月资金预算执行情况（万元） | 300.00 | 30.00 | 0.00 | 717.40 | 667.00 | 1895.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1—6月资金预算下达比例（%） | 56.6% | — | 0.0% | 132.6% | 100.0% | 150.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1—6月资金拨付情况 （万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.40 | 433.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1—6月资金拨付比例（%） | 0.0% | — | 0.0% | 24.5% | 64.9% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |