附件4

泸州市2018年1—8月20件民生实事目标任务进展情况表

| 项 目 | 新（改）建农村公路（公里） | 渡改桥建设 |  | 改造农村危房和农村土坯房 |  | 改造城镇危旧房棚户区 （户） | 提高城乡居民基本医疗保障水平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实施渡改桥开工（座） | 建成渡改公路桥（座） | 改造农村危房（户） | 改造农村土坯房（户） |  | 城乡居民 参保率（%） | 参保居民住院医疗费用政策范围内报销比例（%） |
| 市级责任单位 | 市交通运输局 |  |  | 市住房城乡建设局 |  | 市住房城乡建设局、市发展改革委、市财政局等 | 市人力资源社会保障局 |  |
| 目标任务 | 170 | 9 | 6 | 5907 | 19096 | 9216 | 97% | 75% |
| 1—8月项目推进情况 | 197.6 | 5 | 4 | 开工10229户 竣工7201户 | 开工26783户竣工20798户 | 8240 | 98% | 75% |
| 1—8月项目完成比例（%） | 116.2% | 55.5% | 66.6% | 173.2% | 140.3% | 89.4% | 超1% | 100% |
| 年初预算安排数（万元） | 10970.00 | 506.00 |  | 10709.84 | 40.00 | 11970.58 | 188645.54 | 0.00 |
| 1—8月资金预算执行情况（万元） | 9798.00 | 1165.99 |  | 14104.70 | 0.00 | 13439.80 | 192319.76 | 0.00 |
| 1—8月资金预算下达比例（%） | 89.3% | 230.4% |  | 131.7% | 0.0% | 112.3% | 101.9% | 0.0% |
| 1—8月资金拨付情况 （万元） | 8820.40 | 1165.99 |  | 2251.06 | 0.00 | 6001.22 | 189431.76 | 0.00 |
| 1—8月资金拨付比例（%） | 80.4% | 230.4% |  | 21.0% | 0.0% | 50.1% | 100.4% | 0.0% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

泸州市2018年1—8月20件民生实事目标任务进展情况表

| 项 目 | 代缴贫困人口基本医保个人缴费（万人） | 全额报销贫困人口县域内政策范围内住院费用 | 对贫困人口进行免费健康体检（人） | 代缴建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费（万人） | 农村公办养老机构床位改造提升（张） | 支持民族地区和边远贫困地区建设农村教师周转宿舍（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级责任单位 | 市人力资源社会保障局 市扶贫移民局 | 市人力资源社会保障局 | 市卫生计生委 | 市人力资源社会保障局 市扶贫移民局 | 市民政局 | 市教育局 |
| 目标任务 | 39.7 | 据实据效 | 101554 | 13.14 | 1500 | 734 |
| 1—8月项目推进情况 | 39.92 | — | 132317 | 12.8857 | 大部分敬老院改造招标工作已完成，进入实质性施工阶段。 | 507 |
| 1—8月项目完成比例（%） | 100.55% | — | 130.3% | 98.1% |  | 69.1% |
| 年初预算安排数（万元） | 3379.57 | 0.00 | 964.35 | 765.15 | 1280.00 | 3726.40 |
| 1—8月资金预算执行情况（万元） | 6936.51 | 0.00 | 1496.46 | 1767.12 | 1125.00 | 3120.00 |
| 1—8月资金预算下达比例（%） | 205.2% | 0.0% | 155.2% | 231.0% | 87.9% | 83.7% |
| 1—8月资金拨付情况 （万元） | 5796.84 | 0.00 | 1385.82 | 1691.42 | 389.00 | 1070.00 |
| 1—8月资金拨付比例（%） | 171.5% | 0.0% | 143.7% | 221.1% | 30.4% | 28.7% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |

泸州市2018年1—8月20件民生实事目标任务进展情况表

| 项 目 | 用好四项基金，对贫困家庭教育、医疗、产业发展的特殊困难给予救助和扶持（个） |  |  |  | 建设贫困村文化室（个） | 向持有第二代《残疾人证》的低保对象发放困难残疾人生活补贴（元/人/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对贫困家庭在教育方面的特殊困难实行基金救助（个） | 扶贫小额信贷分险基金（个） | 贫困村产业扶持基金（个村） | 对贫困家庭在卫生方面的特殊困难实行基金救助（个） |  |  |
| 市级责任单位 | 市教育局 | 市财政局 | 市农业局 | 市卫生计生委 | 市文体广局 | 市民政局 市残联 |
| 目标任务 | 7 | 7 | 324 | 7 | 77 | 80 |
| 1—8月项目推进情况 | 7 | 7 | 324 | 7 | 53 | 按政策执行 （累计已保障358282人次） |
| 1—8月项目完成比例（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 68.8% |  |
| 年初预算安排数（万元） | 200.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 | 2075.00 |
| 1—8月资金预算执行情况（万元） | 200.00 | 1600.00 | 0.00 | 128.92 | 385.00 | 2817.61 |
| 1—8月资金预算下达比例（%） | 100.0% | 133.3% | 0.0% | — | 100.0% | 135.8% |
| 1—8月资金拨付情况（万元） | 200.00 | 1507.00 | 0.00 | 108.40 | 300.50 | 2744.81 |
| 1—8月资金拨付比例（%） | 100.0% | 125.6% | 0.0% | — | 78.1% | 132.3% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |

泸州市2018年1—8月20件民生实事目标任务进展情况表

| 项 目 | 殡仪馆绿色环保 标准化改造 |  | 治理地质灾害隐患点 避险搬迁安置农户 |  | 实施重点流域污染治理和城乡垃圾、污水集中整治专项行动计划 |  |  | 新（改）建公共厕所 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购置环保火化炉（台） | 环保标准化改造火化炉（台） | 治理地质灾害隐患点（处） | 防灾避险 搬迁安置（户） | 实施城乡垃圾污水无害化处理镇、村（个） | 启动实施乡村居民聚居点生活污水处理（个） | 实施重点流域污染防治（万元） | 新建 （所） | 改建 （所） |
| 市级责任单位 | 市民政局 |  | 市国土资源局 |  | 市城管执法局 |  | 市环境 保护局 | 市城管执法局、市外侨旅游局、市住房城乡建设局、市交通运输局等 |  |
| 目标任务 | 6 | 1 | 5 | 140 | 15 | 208 | 4500 | 349 | 105 |
| 1—8月项目推进情况 | 0 | 0 | 3 | 134 | 完工7个 在建8个 | 134 | 4500 | 146 | 54 |
| 1—8月项目完成比例（%） | 0 | 0 | 60% | 95.7% | 完工率46.7% 开工率100% | 64.4% | 100% | 41.8% | 51.4% |
| 年初预算安排数（万元） | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 540.90 | 667.00 | 1261.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1—8月资金预算执行情况（万元） | 400.00 | 30.00 | 0.00 | 750.70 | 667.00 | 1895.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1—8月资金预算下达比例（%） | 81.6% | — | 0.0% | 138.8% | 100.0% | 150.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1—8月资金拨付情况 （万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.60 | 458.00 | 407.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1—8月资金拨付比例（%） | 0.0% | — | 0.0% | 71.3% | 68.7% | 32.3% | 40.0% | 0.0% | 0.0% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |