附件4

泸州市2018年1—11月20件民生实事目标任务进展情况表

| 项 目 | 新（改）建农村公路（公里） | 渡改桥建设 |  | 改造农村危房和农村土坯房 |  | 改造城镇危旧房棚户区 （户） | 提高城乡居民基本医疗保障水平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实施渡改桥开工（座） | 建成渡改公路桥（座） | 改造农村危房（户） | 改造农村土坯房（户） |  | 城乡居民 参保率（%） | 参保居民住院医疗费用政策范围内报销比例（%） |
| 市级责任单位 | 市交通运输局 |  |  | 市住房城乡建设局 |  | 市住房城乡建设局、市发展改革委、市财政局等 | 市人力资源社会保障局 |  |
| 目标任务 | 170 | 9 | 6 | 5907 | 19096 | 9216 | 97% | 75% |
| 1—11月项目推进情况 | 211.1 | 10 | 8 | 开工14434户 竣工13304户 | 开工33296户竣工32240户 | 9221 | 98% | 75% |
| 1—11月项目完成比例（%） | 124.2% | 111.1% | 133.3% | 244.3% | 174.3% | 100.05% | 超1% | 100% |
| 年初预算安排数（万元） | 10158.00 | 10000.00 |  | 12862.20 | 0.00 | 13584.31 | 204406.14 |  |
| 1—11月资金预算执行情况（万元） | 11458.00 | 10000.00 |  | 17979.79 | 0.00 | 20744.10 | 207012.57 |  |
| 1—11月资金预算下达比例（%） | 112.8% | 100.0% |  | 139.8% | 0.0% | 152.7% | 101.3% |  |
| 1—11月资金拨付情况 （万元） | 11493.79 | 8300.00 |  | 13004.04 | 0.00 | 16302.58 | 207012.57 |  |
| 1—11月资金拨付比例（%） | 113.2% | 83.0% |  | 101.1% | 0.0% | 120.0% | 101.3% |  |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

泸州市2018年1—11月20件民生实事目标任务进展情况表

| 项 目 | 代缴贫困人口基本医保个人缴费（万人） | 全额报销贫困人口县域内政策范围内住院费用 | 对贫困人口进行免费健康体检（人） | 代缴建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费（万人） | 农村公办养老机构床位改造提升（张） | 支持民族地区和边远贫困地区建设农村教师周转宿舍（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级责任单位 | 市人力资源社会保障局 市扶贫移民局 | 市人力资源社会保障局 | 市卫生计生委 | 市人力资源社会保障局 市扶贫移民局 | 市民政局 | 市教育局 |
| 目标任务 | 39.7 | 据实据效 | 101554 | 13.14 | 1500 | 734 |
| 1—11月项目推进情况 | 39.92 | — | 171439 | 13.9441 | 1500 | 734 |
| 1—11月项目完成比例（%） | 100.5% | — | 168.8% | 106.1% | 100% | 100% |
| 年初预算安排数（万元） | 3311.14 | 7776.26 | 1506.53 | 852.79 | 1259.00 | 3726.40 |
| 1—11月资金预算执行情况（万元） | 7659.00 | 7776.26 | 2314.97 | 1767.12 | 1399.00 | 3726.40 |
| 1—11月资金预算下达比例（%） | 231.3% | 100.0% | 153.7% | 207.2% | 111.1% | 100.0% |
| 1—11月资金拨付情况 （万元） | 7559.00 | 7776.26 | 1655.13 | 1767.12 | 1255.00 | 1900.00 |
| 1—11月资金拨付比例（%） | 228.3% | 100.0% | 109.9% | 207.2% | 99.7% | 51.0% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |

泸州市2018年1—11月20件民生实事目标任务进展情况表

| 项 目 | 用好四项基金，对贫困家庭教育、医疗、产业发展的特殊困难给予救助和扶持（个） |  |  |  | 建设贫困村文化室（个） | 向持有第二代《残疾人证》的低保对象发放困难残疾人生活补贴（元/人/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对贫困家庭在教育方面的特殊困难实行基金救助（个） | 扶贫小额信贷分险基金（个） | 贫困村产业扶持基金（个村） | 对贫困家庭在卫生方面的特殊困难实行基金救助（个） |  |  |
| 市级责任单位 | 市教育局 | 市财政局 | 市农业局 | 市卫生计生委 | 市文体广局 | 市民政局 市残联 |
| 目标任务 | 7 | 7 | 324 | 7 | 77 | 80 |
| 1—11月项目推进情况 | 7 | 7 | 324 | 7 | 77 | 按政策执行 （累计已保障492117人次） |
| 1—11月项目完成比例（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 年初预算安排数（万元） | 200.00 | 1600.00 | 300.00 | 128.92 | 385.00 | 2271.64 |
| 1—11月资金预算执行情况（万元） | 200.00 | 1780.00 | 1644.00 | 128.92 | 385.00 | 4244.39 |
| 1—11月资金预算下达比例（%） | 100.0% | 111.3% | 548.0% | 100.0% | 100.0% | 186.8% |
| 1—11月资金拨付情况（万元） | 200.00 | 1780.00 | 1644.00 | 128.92 | 385.00 | 4098.50 |
| 1—11月资金拨付比例（%） | 100.0% | 111.3% | 548.0% | 100.0% | 100.0% | 180.4% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |

泸州市2018年1—11月20件民生实事目标任务进展情况表

| 项 目 | 殡仪馆绿色环保 标准化改造 |  | 治理地质灾害隐患点 避险搬迁安置农户 |  | 实施重点流域污染治理和城乡垃圾、污水集中整治专项行动计划 |  |  | 新（改）建公共厕所 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购置环保火化炉（台） | 环保标准化改造火化炉（台） | 治理地质灾害隐患点（处） | 防灾避险 搬迁安置（户） | 实施城乡垃圾污水无害化处理镇、村（个） | 启动实施乡村居民聚居点生活污水处理（个） | 实施重点流域污染防治（万元） | 新建 （所） | 改建 （所） |
| 市级责任单位 | 市民政局 |  | 市国土资源局 |  | 市城管执法局 |  | 市环境 保护局 | 市城管执法局、市外侨旅游局、市住房城乡建设局、市交通运输局等 |  |
| 目标任务 | 6 | 1 | 5 | 140 | 15 | 208 | 4500 | 349 | 105 |
| 1—11月项目推进情况 | 6 | 1 | 5 | 140 | 完工11个 在建4个 | 完工170座 在建38座 | 4500 | 361 | 117 |
| 1—11月项目完成比例（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 完工率73.3% 开工率100% | 完工率81.7% 开工率100% | 100% | 103.4% | 111.4% |
| 年初预算安排数（万元） | 390.00 | 0.00 | 719.30 |  | 667.00 | 1037.00 | 5358.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1—11月资金预算执行情况（万元） | 483.00 | 30.00 | 819.4 |  | 667.00 | 1037.00 | 5358.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1—11月资金预算下达比例（%） | 123.8% | — | 113.95% |  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1—11月资金拨付情况 （万元） | 383.00 | 0.00 | 767.40 |  | 458.00 | 407.00 | 5186.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1—11月资金拨付比例（%） | 98.2% | — | 106.7% |  | 68.7% | 39.2% | 96.8% | 0.0% | 0.0% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |