附件2

泸州市2018年1—12月20件民生实事

资金执行情况表

| 项 目 | 资金预算下达 |  | 资金拨付 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下达 （万元） | 下达进度（%） | 拨付 （万元） | 占预算安排 比重（%） |
| 改建170公里村道 | 11458.00 | 100.0 | 11513.26 | 100.5 |
| 渡改桥工程15座（开工9座，建成渡改公路桥6座） | 10000.00 | 100.0 | 10000.00 | 100.0 |
| 改造5907户农村危房和19096户农村土坯房 | 18015.39 | 100.0 | 15219.64 | 84.5 |
| 改造城镇危旧房棚户区9216套 | 20744.10 | 129.4 | 17693.44 | 110.3 |
| 提高城乡居民基本医疗保障水平 | 207012.57 | 100.4 | 207012.57 | 100.4 |
| 代缴贫困人口基本医疗个人缴费（39.7万人） | 8419.69 | 129.6 | 8419.69 | 129.6 |
| 全额报销贫困人口县域内政策范围内住院费用 | 7776.26 | 100.0 | 7776.26 | 100.0 |
| 对贫困人口进行免费健康体检 | 2500.86 | 104.9 | 2500.86 | 104.9 |
| 代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费（13.14万人） | 1767.12 | 122.0 | 1767.12 | 122.0 |
| 实施农村公办养老机构床位改造提升行动（1500张） | 1500.00 | 117.2 | 1500.00 | 117.2 |
| 支持建设734套农村教师周转宿舍 | 3726.40 | 100.0 | 2720.00 | 73.0 |
| 支持深度贫困县寄宿制学校宿舍建设 | 此项不涉及泸州 |  |  |  |
| 对民族自治地区所有行政村全面实施学前双语教育 | 此项不涉及泸州 |  |  |  |
| 用好四项基金，对贫困家庭教育、医疗、产业发展的特殊困难给予救助和扶持（据实据效） | 3752.92 | 154.5 | 3752.92 | 154.5 |
| 建设77个贫困村文化室 | 385.00 | 100.0 | 385.00 | 100.0 |
| 提高困难残疾人生活补贴标准 | 4297.73 | 117.0 | 4298.47 | 117.0 |
| 支持殡仪馆绿色环保标准化改造 | 693.00 | 156.4 | 593.00 | 133.9 |
| 治理5处地质灾害隐患点，避险搬迁安置140户农户 | 819.40 | 100.0 | 819.40 | 100.0 |
| 实施重点流域污染治理和城乡垃圾污水处理专项行动 | 7062.00 | 100.0 | 6472.40 | 91.7 |
| 实施公共厕所改建工程 | 暂无资金安排 |  |  |  |