附件3

泸州市2018年1—12月十项民生工程目标任务进展情况表

| 项 目 | 就业促进工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 促进城乡劳动者就业创业 |  |  |  |  |  |  |  | 下岗失业人员再就业（人） | 城乡残疾人居家灵活就业（人） |
|  | 城镇新增就业（人） | 城镇失业人员再就业（人） | 就业困难人员就业（人） | 城镇登记失业率低于（%） | 2015级民族地区“9+3”免费教育计划毕业生初次就业率（%） | 劳务品牌培训（人） | 农民工等人员返乡下乡创业培训（人） | 青年劳动者技能培训（人） |  |  |
| 市级责任单位 | 市人力资源社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  | 市总工会 | 市残联 |
| 目标任务 | 36500 | 9900 | 3000 | 4% | 95% | 1500 | 800 | 8500 | 600 | 27700 |
| 1—12月项目推进情况 | 40770 | 11077 | 4666 | 3.07% | 100% | 2065 | 1690 | 12297 | 892 | 44737 |
| 1—12月项目完成比例（%） | 111.7% | 111.9% | 155.5% | 低0.93% | 超5% | 137.7% | 211.3% | 144.7% | 148.7% | 162% |
| 年初预算安排数（万元） | 2806.92 | 2856.6 | 10357.89 | 该指标通过新增就业和各项培训以达到降低失业率，未作资金安排。 | 该指标未作资金安排 | 244 | 225 | 1602.81 | 6.00 | 265.55 |
| 1—12月资金预算执行情况（万元） | 2806.92 | 2856.6 | 10357.89 |  |  | 244 | 225 | 1602.81 | 6.00 | 273.39 |
| 1—12月资金预算下达比例（%） | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  |  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 103.0% |
| 1—12月资金拨付情况（万元） | 2380.99 | 2352.6 | 10433.91 |  |  | 244 | 178.8 | 1223.57 | 6.00 | 273.39 |
| 1—12月资金拨付比例（%） | 84.8% | 82.4% | 100.7% |  |  | 100.0% | 79.5% | 76.3% | 100.0% | 103.0% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 | 据实据效补助项目 | 据实据效 补助项目 |  |  |  |  | 据实据效 补助项目 | 据实据效补助项目 |  |  |

泸州市2018年1—12月十项民生工程目标任务进展情况表

| 项 目 | 扶贫解困工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符合医疗救助条件的重点救助对象经各类医疗保险报销后的政策范围内住院自负费用在年度救助限额内救助比例不低于（%） | 法律援助 |  |  | 计划生育奖励扶助 | 困难 职工 救助 | 贫困残疾人扶贫解困 |  | 贫困家庭残疾人健康救助 |  |  |
|  |  | 法律援助（人次） | 法律援助案件（件） | 其他法律援助事项（件） |  |  | 扶持农村贫困残疾人发展生产（人） | 为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具（人） | 对贫困白内障患者实施复明手术（例） | 为贫困家庭脑瘫儿童提供康复救助（人） | 救助贫困家庭听力残疾儿童（名） |
| 市级责任单位 | 市民政局 | 市司法局 |  |  | 市卫生 计生委 | 市总工会 | 市残联 |  | 市卫生 计生委 | 市残联 |  |
| 目标任务 | 70% | 15000 | 1600 | 11800 | 据实补助 | 按实补助 | 5500 | 4356 | 500 | 300 | 51 |
| 1—12月项目推进情况 | 71.00% | 18868 | 1835 | 15198 | 159865人 | 2394 | 6543 | 6010 | 515 | 333 | 67 |
| 1—12月项目完成比例（%） | 超1.00% | 125.8% | 114.7% | 128.8% | — | — | 119% | 138% | 103% | 111% | 131.4% |
| 年初预算安排数（万元） | 15450.86 | 43.47 | 159.57 | 75.36 | 18045.26 | 209.40 | 242.42 | 250.06 | 42.00 | 345.35 | 90.54 |
| 1—12月资金预算执行情况（万元） | 16504.93 | 43.47 | 188.68 | 75.25 | 19883.37 | 209.40 | 242.42 | 258.06 | 51.80 | 419.76 | 90.54 |
| 1—12月资金预算下达比例（%） | 106.8% | 100.0% | 118.2% | 99.9% | 110.2% | 100.0% | 100.0% | 103.2% | 123.3% | 121.5% | 100.0% |
| 1—12月资金拨付情况 （万元） | 17258.47 | 43.67 | 193.49 | 70.28 | 19963.54 | 209.40 | 241.45 | 263.40 | 51.80 | 419.76 | 90.54 |
| 1—12月资金拨付比例（%） | 111.7% | 100.5% | 121.3% | 93.3% | 110.6% | 100.0% | 99.6% | 105.3% | 123.3% | 121.5% | 100.0% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  | 正在拨付结余款项 |  |  | 据实据效 补助项目 |  |  |  |  |

泸州市2018年1—12月十项民生工程目标任务进展情况表

| 项 目 | 教育助学工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学前教育 |  | 义务教育学生“一补” | 职业教育 |  | 资助家庭经济困难学生 |  |
|  | 减免民族待遇县（市、区）在园幼儿保教费（名） | 减免非民族地区家庭经济困难在园幼儿保教费（名） | 在义务教育“三免”基础上，为家庭经济困难寄宿学生提供生活补助（人） | 中职学校招生（人） | 免除除艺术类相关表演专业外的中职学生学费（名） | 为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金（人） | 免除非民族自治地区普通高中家庭经济困难学生学费（人） |
| 市级责任单位 | 市教育局 |  |  |  |  |  |  |
| 目标任务 | 45500 | 11400 | 59000 | 27500 | 41000 | 23800 | 23400 |
| 1—12月项目推进情况 | 45828 | 11400 | 59000 | 30299 | 41000 | 23800 | 23400 |
| 1—12月项目完成比例（%） | 100.7% | 100% | 100% | 110.2% | 100% | 100% | 100% |
| 年初预算安排数（万元） | 2675.40 | 790.99 | 6090.82 | 该指标未作资金安排 | 6568.33 | 4142.97 | 1467.23 |
| 1—12月资金预算执行情况（万元） | 2675.40 | 874.50 | 6323.82 |  | 6960.46 | 4208.97 | 1621.04 |
| 1—12月资金预算下达比例（%） | 100.0% | 110.6% | 103.8% |  | 106.0% | 101.6% | 110.5% |
| 1—12月资金拨付情况 （万元） | 2675.40 | 874.50 | 6323.82 |  | 7028.34 | 4208.97 | 1621.04 |
| 1—12月资金拨付比例（%） | 100.0% | 110.6% | 103.8% |  | 107.0% | 101.6% | 110.5% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |  |

泸州市2018年1—12月十项民生工程目标任务进展情况表

| 项 目 | 教育助学工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资助家庭经济困难学生 |  |  |  |  |  |  |  | 农村义务教育学生营养改善计划（名） | “三区”人才支持计划教师专项计划（名） |
|  | 为符合条件的中职学校家庭经济困难学生发放生活补助（名） | 为地方属普通高等学校家庭经济困难学生发放国家助学金（名） | 为地方属普通高等学校家庭经济困难优秀学生提供国家励志奖学金（名） | 资助2016年及以后新入学建档立卡贫困家庭本专科学生（名） | 资助建档立卡贫困家庭中职学生（名） | 资助家庭困难职工子女上学（名） | 资助家庭经济困难学生（人） | 资助业余训练家庭经济困难学生运动员（人） |  |  |
| 市级责任单位 | 市教育局 |  |  |  |  | 市总工会 | 团市委 | 市文体广局 | 市教育局 |  |
| 目标任务 | 14300 | 2930 | 221 | 3100 | 2900 | 1400 | 根据资助方意愿 | 80 | 256600 | 80 |
| 1—12月项目推进情况 | 15634 | 2930 | 221 | 3575 | 4530 | 1767 | 已资助100人，发放助学金58.4万元。 | 80 | 274900 | 90 |
| 1—12月项目完成比例（%） | 109.3% | 100% | 100% | 115.3% | 156.2% | 126.2% |  | 100% | 107.1% | 112.5% |
| 年初预算安排数（万元） | 2670.58 | 888.77 | 99.45 | 1282.16 | 271.19 | 52.00 | 团市委通过联系社会力量进行资助，不涉及财政资金安排。 | 20.5 | 19333.62 | 165.80 |
| 1—12月资金预算执行情况（万元） | 2833.47 | 888.77 | 99.45 | 1428.16 | 330.69 | 60.00 |  | 20.5 | 20044.62 | 168.20 |
| 1—12月资金预算下达比例（%） | 106.1% | 100.0% | 100.0% | 111.4% | 121.9% | 115.4% |  | 100.0% | 103.7% | 101.4% |
| 1—12月资金拨付情况（万元） | 2799.54 | 888.77 | 99.45 | 1425.47 | 332.72 | 60.00 |  | 20.50 | 20044.62 | 173.20 |
| 1—12月资金拨付比例（%） | 104.8% | 100.0% | 100.0% | 111.2% | 122.7% | 115.4% |  | 100.0% | 103.7% | 104.5% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

泸州市2018年1—12月十项民生工程目标任务进展情况表

| 项目 | 社会保障工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城乡困难 群众救助 | 居家养老服务补贴（人） | 城乡居民基本医疗保险 |  | 建设城乡社区儿童之家（个） | 招募省级西部计划志愿者（人） | 为重度残疾人发放护理补贴（名） | 贫困重度残疾人家庭无障碍改造（户） |
|  |  |  | 城乡居民参保率（%） | 参保居民住院医疗费用政策范围内报销比例（%） |  |  |  |  |
| 市级责任单位 | 市民政局 |  | 市人力资源社会保障局 |  | 市妇联 | 团市委 | 市民政局 市残联 | 市残联 |
| 目标任务 | 540元/320元 | 112180 | 97% | 75% | 140 | 人岗相适分配 | 35216 | 1898 |
| 1—12月项目推进情况 | 按政策执行 （累计已保障2294406人次） | 112180 | 98% | 75% | 140 | 146名西部计划志愿者已全部到岗。 | 48442 | 1898 |
| 1—12月项目完成比例（%） |  | 100% | 超1% | 100% | 100% |  | 137.6% | 100% |
| 年初预算安排数（万元） | 46597.18 | 2908.74 | 206090.63 |  | 226.64 | 暂无资金安排 | 3028.17 | 631.41 |
| 1—12月资金预算执行情况（万元） | 47960.18 | 3251.60 | 207012.57 |  | 246.58 |  | 3403.71 | 879.29 |
| 1—12月资金预算下达比例（%） | 102.9% | 111.8% | 100.4% |  | 108.8% |  | 112.4% | 139.3% |
| 1—12月资金拨付情况（万元） | 48473.81 | 3105.08 | 207012.57 |  | 246.58 |  | 3403.60 | 879.29 |
| 1—12月资金拨付比例（%） | 104.0% | 106.8% | 100.4% |  | 108.8% |  | 112.4% | 139.3% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

泸州市2018年1—12月十项民生工程目标任务进展情况表

| 项 目 | 医疗卫生工程 |  |  |  | 百姓安居工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城乡居民健康档案电子建档率（%） | 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率（%） | 食品药品安全 |  | 农村危房改造 （户） | 改造危旧房棚户区 （套） | 建成省级 安全社区 （个） |
|  |  |  | 食品抽检 （批次） | 药品抽检 （批次） |  |  |  |
| 市级责任单位 | 市卫生计生委 |  | 市食品药品监管局 |  | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局、市发展改革委、市财政局等 | 市安全 监管局 |
| 目标任务 | 93% | 80% | 999 | 607 | 5907 | 9216 | 5 |
| 1—12月项目推进情况 | 95.47% | 100.3% | 999 | 607 | 开工14434户 竣工13304户 | 9221 | 7个完成创建 5个通过评定 |
| 1—12月项目完成比例（%） | 超2.47% | 125.37% | 100% | 100% | 244.3% | 100.05% | 140% |
| 年初预算安排数（万元） | 21999.03 | 287.75 | 1869.29 | 130.80 | 18015.39 | 16034.12 | 70.00 |
| 1—12月资金预算执行情况（万元） | 22765.61 | 354.97 | 1973.29 | 171.7 | 18015.39 | 20744.10 | 95.00 |
| 1—12月资金预算下达比例（%） | 103.5% | 123.4% | 105.6% | 131.3% | 100.0% | 129.4% | 135.7% |
| 1—12月资金拨付情况（万元） | 22891.21 | 363.52 | 1956.22 | 171.7 | 15219.64 | 17693.44 | 95.00 |
| 1—12月资金拨付比例（%） | 104.1% | 126.3% | 104.7% | 131.3% | 84.5% | 110.3% | 135.7% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  | 要求资金拨付 达到50% |  |  |

泸州市2018年1—12月十项民生工程目标任务进展情况表

| 项 目 | 民生基础设施工程 |  |  |  | 生态环境工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新（改）建农村公路 （公里） | 国省干线公路路面 使用性能指数 （PQI） | 渡改桥建设 |  | 天然林保护及退耕还林（万亩） |  |
|  |  |  | 实施渡改桥开工 （座） | 建成渡改公路桥 （座） | 巩固退耕 还林成果 | 补偿集体和个人 所有公益林 |
| 市级责任单位 | 市交通运输局 |  | 市交通运输局 |  | 市林业局 |  |
| 目标任务 | 170 | 85 | 9 | 6 | 61.465 | 318.6 |
| 1—12月项目推进情况 | 211.1 | 已经完成对国省干线公路路面使用性能的测定，检测单位尚未正式公布测定结果。 | 10 | 8 | 61.465 | 318.6 |
| 1—12月项目完成比例（%） | 124.2% |  | 111.1% | 133.3% | 100% | 100% |
| 年初预算安排数（万元） | 11458.00 | 10347.85 | 5500 | 4500 | 4099.79 | 4796.96 |
| 1—12月资金预算执行情况（万元） | 11458.00 | 10347.85 | 5500 | 4500 | 4099.79 | 4796.96 |
| 1—12月资金预算下达比例（%） | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 1—12月资金拨付情况（万元） | 11513.26 | 10347.85 | 5500 | 4500 | 4099.75 | 4796.96 |
| 1—12月资金拨付比例（%） | 100.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |

泸州市2018年1—12月十项民生工程目标任务进展情况表

| 项 目 | 文化体育工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文化设施免费开放 |  |  |  |  |  | 开放体育场馆体育锻炼（万人次） | 放映农村公益电影（场次） | 完成电视户户通工程建设（户） | 完成行政村广播村村响工程建设（个） |
|  | 图书馆 （个） | 文化馆（个） | 乡镇文化站 （个） | 城市社区（街道）文化中心（个） | 博物馆纪念馆 （个） | 美术馆 （个） |  |  |  |  |
| 市级责任单位 | 市文体广局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标任务 | 9 | 8 | 128 | 14 | 2 | 2 | 81 | 16116 | 19682 | 22 |
| 1—12月项目推进情况 | 9 | 8 | 128 | 14 | 2 | 2 | 106.2 | 16986 | 19682 | 22 |
| 1—12月项目完成比例（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 131.1% | 105.4% | 100% | 100% |
| 年初预算安排数（万元） | 240.40 | 188.40 | 659.00 | 27.90 | 765.78 | 70.00 | 525.00 | 314.93 | 587.70 | 54.00 |
| 1—12月资金预算执行情况（万元） | 240.40 | 188.40 | 659.00 | 27.90 | 765.78 | 70.00 | 525.00 | 320.93 | 587.70 | 54.00 |
| 1—12月资金预算下达比例（%） | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 101.9% | 100.0% | 100.0% |
| 1—12月资金拨付情况（万元） | 240.40 | 188.40 | 659.00 | 27.90 | 765.78 | 70.00 | 525.00 | 320.93 | 585.03 | 54.00 |
| 1—12月资金拨付比例（%） | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 101.9% | 99.5% | 100.0% |
| 备注：资金拨付未达到时序进度说明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预留工程 质保金 |  |