附件1

材料进场需查验质量证明文件

预拌混凝土进场时应按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第7.3.1条规定全数检查并核查随车的原材检测报告、配合比、出厂合格证书、开盘鉴定等资料。

砌体结构工程材料进场报审应按照《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）第6.3.1条、第6.3.2条，《预拌砂浆》（GB/T25181-2019）第9.1.3条、第11.2.3条规定检查，包含但不限于以下质量保证资料：砌体、砂浆原材检测报告、砂浆配合比、出厂质量合格证明文件等。

附件2

混凝土、砌体结构施工过程质量控制及检查

注意事项

一、混凝土结构工程施工过程质量控制注意事项

混凝土浇筑时，同一楼层墙体与楼板、柱、梁交接处核心区混凝土浇筑时应注意防止强度不符合设计要求（俗称砼混标）；浇筑墙、柱混凝土时洒落到板面的“落地灰”应及时清理，不得掺杂到随后浇筑的楼板混凝土里；严格控制更换不同强度等级混凝土时衔接时长，避免人为形成冷缝；不得人为降低核心区混凝土强度等级进行浇筑。

混凝土拆模后，施工单位应按《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）第8.8.5条规定对混凝土构件质量进行全数检查。

施工单位在混凝土拆模后7日内对混凝土构件的位置和几何尺寸、外观质量情况是否符合设计要求进行全数检查，对发现的质量缺陷应在现场作出标识，编制混凝土结构构件尺寸检查记录，检查记录表应标明质量缺陷的名称、具体部位并附照片。检查应包括但不限于以下内容：墙体、楼板、楼梯板、悬挑板、门窗洞口等构件、部位的位置、尺寸等，验收痕迹上墙。

二、砌体结构工程施工过程质量控制注意事项

砌体结构工程应做到按图配筋，设计施工图中未明确或无详图时，应严格按照《西南地区建筑标准设计通用图—西南G合订本》或按照设计单位技术确定后的深化砌体图进行施工。填充墙体应楼层植筋到位，植筋拉拔检测合格后方可开始该楼层砌体施工。

砌体砌筑时严格做到砂浆饱满、粘结牢固可靠、加强筋按图设置、不留瞎缝、不做假缝，严禁“耳朵灰”。

填充墙后塞口必须按照《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）第10.2.1条规定，与填充墙砌筑间隔时间不得少于14天。

混凝土构件应浇筑密实、强度达标、观感表面光滑饱满，对拆除边模后存在毛边、烂根、蜂窝、麻面、混凝土不密实等一般质量缺陷的，需整改合格经监理单位验收确认后方可进入下道工序，对确不能满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）技术要求的混凝土构件应拆除重做。

附件3

举牌公示牌样牌

检验批验收举牌公示牌（样牌）

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |
| 验收部位 |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |
| 验收人 | 施工班组长 | 姓名： | 联系电话： |
|  | 专业工长 | 姓名： | 联系电话： |
|  | 质量员 | 姓名： | 联系电话： |
|  |  | 职业资格证书： |  |
|  | 监理工程师 | 姓名： | 联系电话： |
|  |  | 职业资格证书： |  |
|  | 其他人员 |  |  |
| 验收时间 |  |  |  |

注：此样牌尺寸设定为600 mm×700 mm 。

分项/分部工程质量验收举牌公示牌（样牌）

工程名称 楼号 ×××××分项/分部工程质量验收 建设单位名称 参验人姓名 监理单位名称 参验人姓名 勘察单位名称 参验人姓名 设计单位名称 参验人姓名 施工单位名称 参验人姓名 验收结论： 年 月 日

见证取样/送检举牌公示牌（样牌）

工程名称 见证取样/送检环节 取样材料/取样部位： 代表批量：××× 取样数量：××× 取样人员：×××（所在单位名称） 见证人员：×××（所在单位名称） 检测机构：××× 年 月 日 注：牌上内容可做调整，取样、送检过程分别举牌。

现场检测举牌公示牌（样牌）

工程名称 （检测事项）现场检测 检测部位： 建设单位名称： 参加人姓名 监理单位名称： 参加人姓名 施工单位名称： 参加人姓名 检测机构名称： 参加人姓名 见证人员：×××（所在单位名称） 年 月 日 注：牌上参加单位可根据人员在场实际情况调整。

材料进场验收举牌公示牌（样牌）

工程名称 （材料名称）进场验收 材料拟使用部位： 施工单位名称： 参加人姓名 监理单位名称： 参加人姓名 验收结论： 年 月 日

| 附件4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设工程声像档案收集内容清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 阶段 |  | 收集内容 |  | 备注 |  |
|  | 进度 | 分类 |  |  |  |  |
| 1 | 准备阶段 | / | 工程开工前的原址原貌:包括原有建筑物的旧貌、周边地形、地物。 |  |  |  |
| 2 |  |  | 拟建工程项目的用地界及周边临界关系。 |  |  |  |
| 3 |  |  | 开工(奠基)仪式。 |  |  |  |
| 4 | 施工阶段 施工阶段 施工阶段 施工阶段 | 建筑工程 建筑工程 | 地基与基础 | 地基验槽情况。 |  |  |
| 5 |  |  |  | 地基处理情况。 |  |  |
| 6 |  |  |  | 桩基础施工及验收情况。 |  |  |
| 7 |  |  |  | 基坑支护情况（高边坡、深基坑）。 |  |  |
| 8 |  |  |  | 地下防水情况。 |  |  |
| 9 |  |  |  | 基础类型及特殊施工技术工艺现场情况。 |  |  |
| 10 |  |  | 主体结构 | 样板间（件）设置情况。 |  |  |
| 11 |  |  |  | 主体结构布置情况。 |  |  |
| 12 |  |  |  | 填充墙拉结筋设置情况。 |  |  |
| 13 |  |  |  | 施工缝留置情况 |  |  |
| 14 |  |  |  | 装配式PC件的进场报验、堆放、吊装、暗埋管线、上部现浇叠合层施工情况。 |  |  |
| 15 |  |  |  | 钢结构吊装拼接、预埋、防腐、防火处理情况。 |  |  |
| 16 |  |  |  | 消防水池施工情况。 |  |  |
| 17 |  |  |  | 质量缺陷的前后处理情况。 |  |  |
| 18 |  |  | 装饰装修 | 样板间（件）设置情况。 |  |  |
| 19 |  |  |  | 各种管线的隐蔽情况。 |  |  |
| 20 |  |  |  | 卫生间、厨房、阳台等部位防水节点构造及隐蔽情况。 |  |  |
| 21 |  |  | 建筑节能 | 样板间（件）设置情况。 |  |  |
| 22 |  |  |  | 保温层基层的处理，保温板粘结和固定，接缝及构造处理等。 |  |  |
| 23 |  |  |  | 屋面、外墙、门窗防水抗渗试验情况。 |  |  |
| 24 |  |  |  | 幕墙玻璃的支架节点情况。 |  |  |
| 25 |  |  |  | 防火门、防火窗、救援窗设置情况。 |  |  |
| 26 |  |  | 水电暖通 | 样板间（件）设置情况。 |  |  |
| 27 |  |  |  | 管道闭水、通球试验情况。 |  |  |
| 28 |  |  |  | 消防系统功能测试情况。 |  |  |
| 29 |  |  | 室外管线 | 地下管线工程（如雨污管网、室外消防环网）敷设、焊接、安装施工及覆土前后情况。 |  |  |
| 30 |  |  |  | 室外管网试验情况。 |  |  |
| 31 |  |  | 消防车道及救援场地 | 消防车道及消防救援场地纵截面节点情况。 |  |  |
| 32 |  |  |  | 消防车道及消防救援场地与建筑物之间树木、架空管线情况。 |  |  |
| 33 |  |  | 各种新材料、新技术、新工艺，以及重大事故现场、指挥处理措施、处理结果等方面的内容。 |  |  |  |
| 34 |  |  | 质量整改通知单提出的质量问题前后整改情况。 |  |  |  |
| 35 |  |  | 检测机构对建筑工程结构安全和主要使用功能、节能等工程实体的质量检测、材料复检等情况。 |  |  |  |
| 36 |  |  | 监理单位旁站以及隐蔽、检验批、分项、分部工程举牌验收情况。 |  |  |  |
| 37 |  |  | 其他需要留置声像资料的情况。 |  |  |  |
| 38 |  | 市政工程 市政工程 | 市政道路 | 特殊路基处理情况。 |  |  |
| 39 |  |  |  | 挡墙等附属结构基础验槽情况。 |  |  |
| 40 |  |  |  | 基坑支护情况（高边坡、深基坑）。 |  |  |
| 41 |  |  |  | 道路路基、路面基层、路面面层试验段设置情况。 |  |  |
| 42 |  |  |  | 道路路基分部验收隐蔽情况。 |  |  |
| 43 |  |  |  | 道路基层分部验收隐蔽情况。 |  |  |
| 44 |  |  |  | 人行道垫层验收隐蔽情况。 |  |  |
| 45 |  |  |  | 沥青混凝土粘层油、透层油隐蔽情况。 |  |  |
| 46 |  |  |  | 稀浆封层、应力吸收层隐蔽情况。 |  |  |
| 47 |  |  |  | 地通道支护桩、抗滑桩等桩基础验槽情况。 |  |  |
| 48 |  |  |  | 地通道墙板、顶板防水处理情况。 |  |  |
| 49 |  |  |  | 地通道墙板、顶板隐蔽情况。 |  |  |
| 50 |  |  |  | 涵洞等重要分项工程隐蔽情况。 |  |  |
| 51 |  |  | 市政桥梁 | 桩基础验槽情况。 |  |  |
| 52 |  |  |  | 基坑支护情况（高边坡、深基坑）。 |  |  |
| 53 |  |  |  | 承台隐蔽情况。 |  |  |
| 54 |  |  |  | 支座安装情况。 |  |  |
| 55 |  |  |  | 预应力张拉情况。 |  |  |
| 56 |  |  |  | 台背回填处理情况。 |  |  |
| 57 |  |  |  | 桥面基层处理情况（含粘层油、应力吸收层等）。 |  |  |
| 58 |  |  |  | 钢结构焊接处理情况。 |  |  |
| 59 |  |  |  | 钢结构防腐、防火处理情况。 |  |  |
| 60 |  |  |  | 桥梁荷载检测情况。 |  |  |
| 61 |  |  | 人行天桥 | 桩基础验槽情况。 |  |  |
| 62 |  |  |  | 承台隐蔽情况。 |  |  |
| 63 |  |  |  | 支座安装情况。 |  |  |
| 64 |  |  |  | 钢结构防腐、防火处理情况。 |  |  |
| 65 |  |  |  | 钢结构焊接处理情况。 |  |  |
| 66 |  |  | 市政管道 | 管沟基础验槽情况。 |  |  |
| 67 |  |  |  | 管道主体安装情况。 |  |  |
| 68 |  |  |  | 管道回填隐蔽情况。 |  |  |
| 69 |  |  |  | 钢管焊接处理情况。 |  |  |
| 70 |  |  |  | 钢管防腐、防火处理情况。 |  |  |
| 71 |  |  |  | 管道闭水、CCTV法内窥检测情况。 |  |  |
| 72 |  |  | 市政隧道 | 隧道掌子面施工处理情况。（含光爆等） |  |  |
| 73 |  |  |  | 掌子面钢筋安装情况。 |  |  |
| 74 |  |  |  | 掌子面变形观测情况。 |  |  |
| 75 |  |  |  | 初衬、二衬施工处理情况。 |  |  |
| 76 |  |  |  | 防腐、防水、防渗、通风处理情况。 |  |  |
| 77 |  |  |  | 洞口支护处理情况。 |  |  |
| 78 |  |  | 各种新材料、新技术、新工艺，以及重大事故现场、指挥处理措施、处理结果等方面的内容。 |  |  |  |
| 79 |  |  | 质量整改通知单提出的质量问题前后整改情况。 |  |  |  |
| 80 |  |  | 检测机构对市政工程实体的质量检测、材料复检等情况。 |  |  |  |
| 81 |  |  | 监理单位旁站以及隐蔽、检验批、分项、分部工程举牌验收情况。 |  |  |  |
| 82 |  |  | 其他需要留置声像资料的情况。 |  |  |  |
| 83 | 验收 阶段 |  | 消检机构开展消防设施检测过程，包括检测参加及见证人员、重要设备动作等。 |  |  |  |
| 84 |  |  | 建设单位组织消防查验过程，包括会议的程序及组织形式，各质量责任主体单位项目负责人验收意见等。 |  |  |  |
| 85 |  |  | 竣工验收过程，包括验收会的程序及组织形式，各质量责任主体单位项目负责人验收意见等。 |  |  |  |
| 86 |  |  | 已完工项目工程的全貌，包括已建项目的全貌、绿化及附属设施状况。 |  |  |  |
| 87 |  |  | 消防车道、救援场地及出入口标识标线实施情况。 |  |  |  |
| 88 |  |  | 住宅工程完工标准户型完成情况和成品住宅样板间保留情况。 |  |  |  |
| 89 |  |  | 住宅工程物业承接查验过程（区住建组织，区物业服务中心、社区、街道、相关专家、业主代表、小区物业参加）。 |  |  |  |
| 90 |  |  | 其他需要留置声像资料的情况。 |  |  |  |