附件2

泸州市2018年5000万元以上开放发展重点项目明细表

单位：个、亿元

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设起止 年限（年） | 建设内容及规模 | 总投资 |  |  |  | 承诺竣工月份（月） | 2018年计划 |  | 牵头市领导 | 责任单位及领导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 国有 投资 | 民间 投资 |  |  | 完成 投资 | 工程形象进度 |  |  |  |
| 一、竣工类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总数 | 38 |  |  |  | 119.33 | 44.29 | 75.04 |  |  | 61.13 |  |  |  |  |
| 1 | 江南科技产业园智能化终端产业园建设项目 | 江阳区蓝田街道 | 2017—2018 | 占地314亩，建筑面积44.2万平方米，新建一期12栋厂房16.2万平方米、二期16栋厂房28万平方米、机动车位1359个。累计签约20余家企业，预计生产能力达到300亿元 | 24.40 | 24.40 | 0.00 |  | 12 | 11.00 | 完成厂房建设，竣工 | 谭红杰 | 江南科技产业园管委会 袁勇刚 |  |
| 2 | 泸州天诺科技智能终端全产业链建设项目 | 江阳区蓝田街道 | 2017—2018 | 使用厂房7.5万平方米，新建手机整机、屏、贴片、智能穿戴等生产线 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  | 12 | 5.00 | 完成手机整机、屏、贴片、智能穿戴等生产线建设，竣工投产 | 谭红杰 | 江南科技产业园管委会 袁勇刚 |  |
| 3 | 四川金欧科技智能终端产业链建设项目 | 江阳区蓝田街道 | 2017—2018 | 使用厂房6.25万平方米，新建手机整机、机器人、贴片、摄像头、手环等生产线 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  | 12 | 2.00 | 完成手机整机、机器人、贴片、摄像头、手环等生产线建设，竣工投产 | 谭红杰 | 江南科技产业园管委会 袁勇刚 |  |
| 4 | 四川省酷达物联科技智能穿戴生产线建设项目 | 江阳区蓝田街道 | 2017—2018 | 使用厂房4500平方米，新建智能机器人、高拍仪、4G摄像头、智能穿戴等生产线 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  | 12 | 2.00 | 完成智能机器人、高拍仪、4G摄像头、智能穿戴等生产线建设，竣工投产 | 谭红杰 | 江南科技产业园管委会 袁勇刚 |  |
| 5 | 泸州远卓科技智能终端产业链建设项目 | 江阳区蓝田街道 | 2017—2018 | 使用厂房5万平方米，新建手机整机、贴片、无线充电器等生产线 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  | 12 | 2.00 | 完成手机整机、贴片灯生产线建设，竣工投产 | 谭红杰 | 江南科技产业园管委会 袁勇刚 |  |
| 6 | 酒海传奇酒业建设项目 | 江阳区况场街道 | 2017—2018 | 占地117亩，建筑面积5万平方米，新建酿酒车间6个、包装车间1个、灌装生产线2条、不锈钢罐区1个、陶坛库1个 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |  | 12 | 2.50 | 完成酿酒车间、包装车间、灌装生产线等建设，竣工投产 | 谭红杰 | 江阳区 况场街道 赵远华 |  |
| 7 | 华大电子科技智能终端产业链建设项目 | 江阳区蓝田街道 | 2017—2018 | 使用厂房1.25万平方米，新建手机整机、SMT贴片自动生产线4条 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  | 12 | 1.85 | 完成手机整机、SMT贴片自动生产线4条建设，竣工投产 | 谭红杰 | 江南科技产业园管委会 袁勇刚 |  |
| 8 | 四川核心创展科技智能终端设备研发生产基地项目 | 江阳区蓝田街道 | 2017—2018 | 新建SMT贴片生产线、显示屏模组等生产线 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  | 12 | 1.52 | 完成SMT贴片生产线、显示屏模组等生产线建设，竣工投产 | 谭红杰 | 江南科技产业园管委会 袁勇刚 |  |
| 9 | 朗润飞依诺医疗器械产业化基地项目 | 泸县医药产业园 | 2017—2018 | 主要建设医疗器械研发实验室、生产线、办公中心等，生产B超、DR、MR、CT等大型医疗器械 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  | 8 | 4.00 | 完成厂房建设及设备安装 | 刘 云 | 泸县 张学彬 | 省重点项目 |
| 10 | 酱久王年产3000吨白酒生产线项目 | 泸县城西工业园 | 2017—2018 | 建成年产3000吨白酒生产线1条 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  | 9 | 1.00 | 完成车间及粉碎房建设，进行试生产 | 刘 云 | 泸县 张文杰 |  |
| 11 | 维思达医疗器械及耗材生产项目 | 泸县医药产业园 | 2015—2018 | 占地33亩，建设医疗3D打印相关仪器、高资耗材生产线，护理、康复耗材生产线 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |  | 10 | 1.20 | 完成办公用房、2号标准化厂房建设；一期厂房进行生产 | 刘 云 | 泸县 张学彬 | 省重点项目 |
| 12 | 中国沈酒向林老窖项目 | 叙永县向林镇 | 2015—2018 | 占地面积100亩，年中转白酒3000吨 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  | 12 | 0.50 | 完成包装车间、制曲车间、储酒车间建设，启动400口窖池建设，开展企业上市前期工作 | 徐 斌 | 叙永县 唐 杰 |  |
| 13 | 虹天智能终端设备研发制造及贸易基地项目 | 高新区 | 2017—2018 | 租赁标准化厂房4万平方米，建设4条贴片线，4条生产线等。项目自建近10.06万平方米厂房和办公宿舍 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |  | 7 | 1.50 | 厂房和办公楼主体竣工 | 梁中元 | 高新区 王 强 |  |
| 14 | 江麓容大汽车无级自动变速器（CVT）研发生产基地一期项目 | 高新区 | 2017—2018 | 项目占地约100亩，建设年产15万台汽车CVT变速箱生产线和研发中心 | 2.82 | 0.00 | 2.82 |  | 12 | 1.50 | 项目竣工 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 15 | 迅瑞智能终端产品方案及主板制造基地项目 | 高新区 | 2017—2018 | 租用甲方标准化厂房约1.6万平方米，建设5条标准化SMT生产线，5条标准化配套测试设备 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  | 6 | 1.00 | 竣工投产 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 16 | 华唐盛世智能终端产业链生产制造项目 | 高新区 | 2017—2018 | 建设功能手机、智能手机、智能家居生产线 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  | 6 | 1.00 | 竣工投产 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 17 | 鑫域通信智能终端产业链生产制造项目 | 高新区 | 2017—2018 | 建设通信终端产品生产线、进行电子产品的研发、生产、销售 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  | 6 | 1.00 | 竣工投产 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 18 | 厘米科技智能终端设备研发制造基地项目 | 高新区 | 2017—2018 | 租用标准化厂房约2.4万平方米，建设生产线18条，包装线9条，相关2G/3G/4G测试设备100台（8960、rohde&schwarz CMW500等），自动化SAP/自动包装系统2条等 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  | 6 | 1.00 | 竣工投产 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 19 | 金茂智能终端设备研发制造及贸易基地项目 | 高新区 | 2017—2018 | 占地面积50亩，建设厂房4万平方米，建设20条生产拉线、4条SMT生产线，40台筑塑及模具设备等 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  | 7 | 1.00 | 竣工投产 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 20 | 万宝福智能终端产业链生产制造项目 | 高新区 | 2017—2018 | 租用标准化厂房约1.34万平方米，主要生产手机塑料胶壳料 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  | 6 | 0.50 | 竣工投产 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 21 | 深圳成像通科技有限公司智能设备研发制造项目（一期） | 高新区 | 2017—2018 | 租用标准化厂房约1.26万平方米，建设10条COM高端生产线 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  | 6 | 0.50 | 竣工投产 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 22 | 小蜜蜂科技智能终端设备研发制造基地项目 | 高新区 | 2017—2018 | 租用标准化厂房约2.4万平方米，建设生产线18条，包装线9条，自动化SAP/自动包装系统2条等 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  | 6 | 0.50 | 竣工投产 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 23 | 深圳市沃世达数码电子有限公司智能终端产业链项目 | 高新区 | 2017—2018 | 租用标准化厂房约1.8万平方米，建设6条组装生产线，3条写码生产线，3条包装生产线及2条配件生产线 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  | 6 | 0.50 | 竣工投产 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 24 | 拓创机械制造和研发基地项目 | 高新区 | 2017—2018 | 占地约25亩，主要进行生产厂房、研发中心建设及其相关环保、安全、消防、道路、绿化等配套设施建设 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |  | 12 | 0.30 | 项目竣工 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 25 | 诺亚信智能终端泸州基地项目 | 龙马潭区鱼塘街道 | 2017—2018 | 完成15000平方米厂房、办公区装饰装修；建设手机整机生产项目，一期装备完成至少15条以上生产线，二期装备完成40条生产线 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |  | 12 | 3.30 | 完成厂房、办公区装饰装修；完成生产线建设并投产 | 陈 日 | 长开区 李 平 |  |
| 26 | 京凯达智能终端项目 | 龙马潭区鱼塘街道 | 2017—2018 | 完成30000平方米厂房、办公区装饰装修；建设智能手机及功能手机生产线25条，年产手机1000万台；电池生产线6条，年产电池5000万粒；电芯生产线6条，年产电芯5000万个；建设数码终端产品及配套企业4—8家 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |  | 12 | 3.00 | 完成厂房、办公区装饰装修；完成生产线建设并投产 | 陈 日 | 长开区 李 平 |  |
| 27 | 维特利通讯科技智能终端项目 | 龙马潭区鱼塘街道 | 2017—2018 | 完成30000平方米厂房、办公区装饰装修；建设整机生产线10条，形成年产600万台智能机生产能力；建设液晶显示模组生产线8条，形成年产液晶显示模组1200万片生产能力；建设SMT贴片生产线4条，形成年产贴片2400万片生产能力；建设陶瓷天线生产线8条，形成年产2400万片生产能力 | 1.37 | 0.00 | 1.37 |  | 12 | 1.17 | 完成厂房、办公区装饰装修；完成生产线建设并投产 | 陈 日 | 长开区 李 平 |  |
| 28 | 泸酒酒类包材及生产车间 | 酒业园区 | 2017—2018 | 项目占地35亩，新建生产车间，库房与综合楼，面积23496.94平方米 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |  | 12 | 0.49 | 完成生产车间、库房及综合楼建设；完成生产车间设备安装及调试 | 鞠 丽 | 酒业园区 刘淑兰 |  |
| 29 | 纳溪区电子商务双创产业园 | 纳溪区科技园 | 2016—2018 | 占地1.5万平方米，争创省级电子商务示范基地 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |  | 12 | 0.45 | 完成园区装修，企业全部入驻园区 | 封 安 | 纳溪区 熊 杰 |  |
| 30 | 纳溪区智慧城市建设项目 | 纳溪区全域 | 2017—2018 | 在纳溪区开展网络智慧城市建设，建设IPv6网信政务、IPv6全域旅游一张网、智慧水务、智慧教育的纳溪区城市物联网基础建设 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |  | 6 | 0.40 | IPv6网信政务、IPv6全域旅游一张网、纳溪区城市物联网及智慧水务基础建设建成投用 | 封 安 | 纳溪区 蔡宗炜 |  |
| 31 | 泸州市龙城现代物流农产品冷链物流项目 | 泸县 潮河镇 | 2016—2018 | 占地42.79亩，新建冷藏库、办公楼、农产品交易综合楼、物流综合楼、农产品加工包装车间及配套设施等 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |  | 12 | 0.30 | 完成冷藏库、办公楼、农产品交易综合楼、物流综合楼、农产品加工包装车间及配套设施等建设,竣工投运 | 刘 云 | 泸县 杜作文 |  |
| 32 | 泸县电子商务产业园 | 泸县医药产业园 | 2016—2018 | 占地面积13.66亩，建成电商中心、创业公寓楼。包括电商培训、电商孵化、电商创业、电商运营管理、仓储物流配送等多功能综合性服务中心 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |  | 12 | 0.40 | 完成电商中心主体工程建设，并试运营 | 刘 云 | 泸县 杨开春 | 省重点项目 |
| 33 | 粮食现代物流工程 | 古蔺县古蔺镇 | 2017—2018 | 新建仓容2.6万吨的粮食物流仓储设施及粮食加工标准厂房 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |  | 12 | 0.30 | 完成粮食物流仓储设施及粮食加工标准厂房 | 杨 晓 | 古蔺县 兰 杰 |  |
| 34 | 君胜互联网 智能物流仓储中心建设项目 | 龙马潭区罗汉街道 | 2017—2018 | 互联网 智能物流仓储基础设施；智能物流分拣配送中心，物流配送功能基础设施；指挥中心，行政办公楼 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  | 12 | 0.80 | 完成指挥中心，行政办公楼，竣工投用 | 陈 日 | 长开区 喻 兵 |  |
| 35 | 高新区众创中心 | 高新区 | 2016—2018 | 建设用地约47亩，新建众创中心建筑面积约8.7万平方米，以及相关的室内外装修装饰、景观绿化、停车场、配套基础设施建设等内容 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |  | 12 | 1.00 | 项目竣工投用 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 36 | 泸州航空航天产业孵化中心项目 | 龙马潭区石洞街道 | 2017—2018 | 建设面积约17485平方米，用地面积约39亩 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |  | 8 | 0.50 | 6月底完成主体验收；8月自检验收；9月达到入住条件 | 曹俊杰 | 航空航天产业园区 徐 峰 |  |
| 37 | 西南医疗康健中心一期工程 | 江阳区况场街道 | 2014—2018 | 医疗业务用房约18.3万平方米，设置床位1000张 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |  | 10 | 2.02 | 完成内外装修及污水处理站，能源系统等附属设施，项目竣工 | 郭 庆 | 两江新城 尹德良 | 省重点项目 |
| 38 | 泸州老窖酿酒工程技改项目安置房 | 酒业 园区 | 2016—2018 | 新建安置原老窖酿酒技改项目800户拆迁户的安置房800套，总建筑面积116000平方米（其中住宅建筑面积86600平方米，地下车库24000平方米，临街商业建筑面积5000平方米，其他设施400平方米）。配套建设水、电、小区道路、环卫、绿化等基础设施） | 3.73 | 3.73 | 0.00 |  | 8 | 2.13 | 800套安置房主体竣工；完成临街商业建筑及其它配套建筑5000平方米其他设施400平方米；完成水电、道路、环卫、绿化等基础设施建设。项目竣工交房 | 鞠 丽 | 酒业园区 刘淑兰 |  |
| 二、新开工类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总数 | 131 |  |  |  | 1685.48 | 499.26 |  | 1186.22 |  | 310.23 |  |  |  |  |
| 39 | 拓创机械制造研发基地建设项目 | 江阳区泰安街道 | 2018—2020 | 占地24.5亩，建筑面积2.3万平方米，新建生产厂房、研发中心，完善道路、绿化、环保、安全、消防等配套设施 | 1.50 | 0.00 |  | 1.50 | 1 | 0.50 | 厂房完成主体，研发中心启动建设 | 谭红杰 | 江阳区 杨长缨 |  |
| 40 | 江旭机械轻机研发制造基地项目 | 江阳区泰安街道 | 2018—2018 | 占地42亩，建筑面积2.8万平方米，新建生产厂房，研发实验室、办公用房、生活用房等 | 1.20 | 0.00 |  | 1.20 | 1 | 1.20 | 完成生产厂房、研发实验室、办公用房、生活用房修建，竣工投产 | 谭红杰 | 江阳区 杨长缨 |  |
| 41 | 泸郎窖酒技改项目 | 江阳区通滩镇 | 2018—2019 | 占地20亩，新建3000吨不锈钢罐区1800平方米、包材库房及成品库房7000平方米。配套完善消防通道、道路、管网等 | 0.65 | 0.00 |  | 0.65 | 8 | 0.40 | 完成包材库房、成品库房主体 | 谭红杰 | 江阳区 杨长缨 |  |
| 42 | 汽车产业园项目 | 龙马潭区石洞街道 | 2018—2020 | 项目拟选址石洞镇，建设由冲压、焊接、涂装等工艺组成的汽车配件流水生产线。投产运营后，预计形成年产各型汽车零部件10万台（套）的生产能力，总产值达10亿元，解决近千人就业 | 5.00 | 0.00 |  | 5.00 | 10 | 1.00 | 项目拟选址石洞镇，建设由冲压、焊接、涂装等工艺组成的汽车配件流水生产线。（目前正在编制规划） | 陈 日 | 龙马潭区 唐栋良 |  |
| 43 | 醇甜调味酒生产车间自动化技术改造项目 | 龙马潭区罗汉街道 | 2018—2019 | 总用地面积10376平方米，建筑面积18900平方米。改建醇甜调味酒生产车间1个，优化提升酿酒生产线效率，生产设备按照自动化、智能化生产的设计理念，采用传感器、机器人等硬件设施及配套的控制系统软件，实现车间生产流程的自动化、信息化、智能化 | 2.80 | 0.00 |  | 2.80 | 12 | 1.00 | 完成招投标等前期工作，启动项目建设 | 陈 日 | 龙马潭区 刘 勇 |  |
| 44 | 北方公司技改扩建1000吨/年乙基纤维素生产线建设项目 | 龙马潭区罗汉街道 | 2018—2019 | 新建1000吨乙基纤维素生产线及配套辅助设施 | 0.80 | 0.00 |  | 0.80 | 5 | 0.40 | 完成土建施工以及部分设备安装 | 陈 日 | 龙马潭区 申 波 |  |
| 45 | 泸州惠兴智能终端制造产业链项目 | 纳溪区科技园 | 2018—2019 | 总用地面积约200亩，一期占地105亩，二期占地95亩，分2期进行建设，打造一个集研发、生产和销售为一体的智能终端制造产业链基地 | 8.00 | 0.00 |  | 8.00 | 1 | 4.00 | 完成办公楼、厂房及附属设施建设；一期工程完成设备安装 | 封 安 | 纳溪区 熊 杰 |  |
| 46 | 泸州东之阳智能显示设备全产业链项目 | 纳溪区科技园 | 2018—2019 | 总用地面积约109亩，打造一个集研发、生产和销售为一体的智能显示设备全产业链基地 | 2.50 | 0.00 |  | 2.50 | 1 | 1.50 | 完成部分办公楼、厂房及附属设施建设；完成部分设备安装 | 封 安 | 纳溪区 熊 杰 |  |
| 47 | 极速年产100万台智能机器人及年产100万台液晶光电产品项目 | 泸县城西产业园 | 2018—2018 | 占地124亩，主要建设智能终端产业主板、注塑、模具、冲压、微特电机、光学模组、玻璃绑定、机器人研究院、电子实验室等子项目 | 11.00 | 0.00 |  | 11.00 | 1 | 11.00 | 完成厂房建设及生产线设备安装 | 刘 云 | 泸县 张文杰 |  |
| 48 | 九州通川东南现代医药总部基地项目 | 泸县医药产业园 | 2018—2019 | 占地200亩，主要建设分拣中心、标准化医药物流中心、现代化大数据中心、办公大楼 | 5.00 | 0.00 |  | 5.00 | 6 | 2.50 | 完成一期项目研发大楼、分拣车间建设70% | 刘 云 | 泸县 张学彬 |  |
| 49 | 天圣制药集团泸州制药与物流项目 | 泸县医药产业园 | 2018—2020 | 占地58亩，主要建设大容量、小容量注射剂生产线，口服固体制剂生产线，医药物流仓库，质检中心等 | 5.00 | 0.00 |  | 5.00 | 4 | 3.00 | 分别完成办公大楼及厂房主体工程的80% | 刘 云 | 泸县 张学彬 |  |
| 50 | 川酒浓香白酒基地 | 泸县 奇峰镇 | 2018—2020 | 收购自然香酒业，经营浓香型白酒生产和销售业务。含窖池500余口，年产基酒1000吨，串烧酒2500吨，总库容量达8000吨 | 5.00 | 0.00 |  | 5.00 | 6 | 2.00 | 完成对自然香的收购工作，组织企业恢复生产工作，实施设备升51造 | 刘 云 | 泸县 杨开春 |  |
| 51 | 新迈康医疗器械研发生产基地项目 | 泸县医药产业园 | 2018—2021 | 建设血压、脉搏、心电、脑电波、EIT等可穿戴设备生产线。一期租用厂房约2000平方米，启动血糖仪、脑电波测试仪等二类、三类医疗器械生产 | 5.00 | 0.00 |  | 5.00 | 5 | 2.50 | 完成厂房装修，进行产品注册申报 | 刘 云 | 泸县 张学彬 |  |
| 52 | 贝乐宝儿科掩味口服制剂技术平台 | 泸县医药产业园 | 2018—2021 | 占地103亩，主要建设儿科口服制剂生产车间及相应配套设施 | 5.00 | 0.00 |  | 5.00 | 9 | 2.50 | 儿科口服制剂生产车间完成基础施工 | 刘 云 | 泸县 张学彬 |  |
| 53 | 赋智干细胞产业研发基地建设项目 | 泸县医药产业园 | 2018—2020 | 总面积约3000平方米，主要建设大型国际水平的干细胞中心、干细胞/基因组学编辑研发中心、干细胞GMP生产中心、干细胞抗衰老体验中心 | 5.00 | 0.00 |  | 5.00 | 8 | 1.20 | 完成车间装修工程的40% | 刘 云 | 泸县 张学彬 |  |
| 54 | 众邦二期金刚烷及衍生物和炔化物生产基地 | 泸县临港产业园 | 2018—2020 | 建设金刚烷及其衍生物生产线、办公楼及配套设施 | 3.50 | 0.00 |  | 3.50 | 11 | 0.60 | 完成征地拆迁及平场，进行基础施工 | 马宗慧 | 泸县 张文杰 |  |
| 55 | 国康药业泸州生产基地 | 泸县医药产业园 | 2018—2020 | 占地60亩，建设制剂车间、前处理及提取车间等；生产中药片剂、硬胶囊剂、颗粒剂 | 2.00 | 0.00 |  | 2.00 | 9 | 1.50 | 完成综合制剂车间、前处理及提取车间等建设工程量的30% | 刘 云 | 泸县 张学彬 |  |
| 56 | 佳控自动阀门生产线项目 | 泸县城西产业园 | 2018—2018 | 占地10亩，主要建设生产车间、综合楼等设施；建成自动阀门生产线1条 | 1.00 | 0.00 |  | 1.00 | 1 | 1.00 | 完成厂区建设和设备安装；建成自动阀门生产线 | 刘 云 | 泸县 张文杰 |  |
| 57 | 承大医药科技保健品项目 | 泸县医药产业园 | 2018—2020 | 总面积约1万平方米，主要建设各种剂型保健品、特医食物生产线 | 0.50 | 0.00 |  | 0.50 | 7 | 0.20 | 完成车间装修工程的30% | 刘 云 | 泸县 张学彬 |  |
| 58 | 华艺陶瓷（二期） | 合江县临港园区 | 2018—2019 | 年产2000万只高档陶瓷酒瓶 | 3.00 | 0.00 |  | 3.00 | 12 | 0.20 | 完成平场，启动二期2000万只/年高档陶瓷瓶生产线厂房基础建设 | 张文军 | 合江县 胥兴贵 |  |
| 59 | 有机液生产基地建设项目 | 合江县临港园区 | 2018—2019 | 建设年生产50吨维生素D3和50吨二氧化硅气凝胶材料和年处理2万吨丁二醇、丁醇等有机液生产线 | 1.50 | 0.00 |  | 1.50 | 10 | 0.25 | 开展平场 | 张文军 | 合江县 胥兴贵 |  |
| 60 | 日产二万件陶瓷生产项目(一期) | 合江县佛荫镇 | 2018—2019 | 占地35亩，新建车间、仓库、职工用房等20000平方米 | 0.60 | 0.00 |  | 0.60 | 6 | 0.35 | 开展厂房、库房等主体工程建设 | 张文军 | 合江县 胥兴贵 |  |
| 61 | 合江县竹产业综合利用项目 | 合江县临港园区 | 2018—2019 | 建设竹产业综合利用项目,主要包括重组竹板材30万平方米、普竹板材（地板）20万平方米、竹刨切单板100万平方米、竹席50万张、高级竹碳1000吨、竹工艺旅游品20万（件）套 | 0.60 | 0.00 |  | 0.60 | 4 | 0.30 | 完成一期厂房土建工程，开展设备订购 | 张文军 | 合江县 胥兴贵 |  |
| 62 | 天香酒业（二期） | 合江县食品 园区 | 2018—2019 | 新建2500平方米制曲车间，配套建设发电机房、配电房、维修操作间、坛库等设施 | 0.50 | 0.00 |  | 0.50 | 4 | 0.30 | 技改窖池200口，完成二期平场，建设制曲车间1000平方米 | 张文军 | 合江县 胥兴贵 |  |
| 63 | 叙永县纳米银项目 | 叙永县叙永镇 | 2018—2020 | 建成3条生产线和3个灌装车间，打造一条集纳米银研发、生产和销售为一体的产业基地 | 3.00 | 0.00 |  | 3.00 | 6 | 0.50 | 完成征地、场平、项目规划和设计，启动厂房建设 | 徐 斌 | 叙永县 唐 杰 |  |
| 64 | 西区汽配汽贸仓储物流园区 | 古蔺县古蔺镇 | 2018—2020 | 建设汽车销售、维修、停车、仓储等为一体的汽车服务中心和物流园区 | 2.50 | 0.00 |  | 2.50 | 6 | 0.50 | 完成备案、规划许可、用地、环评等前期工作并开工建设 | 杨 晓 | 古蔺县 曾 焱 |  |
| 65 | 市城投大理石开采项目 | 古蔺县鱼化镇 | 2018—2019 | 新建500万平方米大理石板材生产线及100万吨沙石、废料生产线，石材精品加工、石雕艺术、新型防水砂浆等生产线，办公楼、宿舍楼、食堂等配套工程 | 1.00 | 0.00 |  | 1.00 | 6 | 0.20 | 完成备案、规划许可、用地、环评等前期工作并开工建设 | 杨 晓 | 古蔺县 曾 焱 |  |
| 66 | 泸州金能移动能源产业园（一期） | 高新区 | 2018—2019 | 项目占地450亩，规划建筑面积18万平方米，包括建设20MW柔性砷化镓薄膜太阳能电池组件制造项目，600MW铜铟镓硒薄膜太阳能电池组件制造项目 | 69.00 | 21.60 |  | 47.40 | 3 | 30.00 | 一期2号厂房完工 | 付小平 | 高新区 王 强 | 省重点项目 |
| 67 | 迪信通科技智能终端“制造 服务 直采”孵化 园项目 | 高新区 | 2018—2020 | 用地约200亩，打造一个集“制造 服务 直采 全球销售”为一体的智能终端孵化园 | 10.00 | 0.00 |  | 10.00 | 6 | 2.00 | 主体厂房完成4.5万平方米 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 68 | 与德人工智能科技园制造中心、双创中心、测试实验中心项目 | 高新区 | 2018—2019 | 建设与德人工智能科技园制造中心、双创中心、测试实验中心项目三个项目 | 5.00 | 0.00 |  | 5.00 | 9 | 1.00 | 测试实验中心竣工；双创中心、制造中心项目启动建设 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 69 | 深圳市汉林益百智能终端全产业链项目 | 高新区 | 2018—2019 | 计划用地面积80亩，建筑面积8万平方米，涵盖20条半自动智能终端生产线、10条全自动智能终端生产线和10条高速SMT主板贴片线 | 5.00 | 0.00 |  | 5.00 | 5 | 0.50 | 主体厂房完成2万平方米 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 70 | 禾苗通信科技智能终端全产业链项目 | 高新区 | 2018—2019 | 用地面积约170亩，建设厂房约13万平方米，办公及后勤等配套用房约3万平方米。项目一期租用标准化厂房2万平方米，建设SMT生产线和整机线体 | 5.00 | 0.00 |  | 5.00 | 3 | 0.50 | 一期竣工投产 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 71 | 中国通服服务泸州项目 | 高新区 | 2018—2019 | 项目占地约15亩，建设四川通信产业服务泸州基地 | 1.00 | 0.00 |  | 1.00 | 5 | 0.20 | 主体厂房完成4000平方米 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 72 | 长机公司行星半轴齿轮生产线建设技术改造项目 | 高新区 | 2018—2019 | 建设差速器用行星齿轮和半轴齿轮生产线 | 0.61 | 0.00 |  | 0.61 | 1 | 0.30 | 购买设备，安装调试，试生产 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 73 | 中长链功能性食用油、小分子蛋白肽生产基地 | 龙马潭区罗汉街道 | 2018—2022 | 项目占地总面积约 130亩，总投资约5.2亿元人民币，项目分两期建设。一期建设年产4万吨压榨油及MLCT油项目；二期建设年产1502吨大豆肽生产项目 | 5.20 | 0.00 |  | 5.20 | 12 | 1.50 | 开工建设 | 陈 日 | 长开区 梁亚琼 |  |
| 74 | 硕诺科技智能终端项目 | 龙马潭区罗汉街道 | 2018—2018 | 拟建设贴片、组装生产线12条、中央仓库、研发实验室、研发、运营办公室 | 3.00 | 0.00 |  | 3.00 | 3 | 3.00 | 完成厂房、办公区装饰装修；完成生产线建设并投产 | 陈 日 | 长开区 梁亚琼 |  |
| 75 | 杭州之江有机硅项目 | 龙马潭区罗汉街道 | 2018—2022 | 建设有机硅新材料生产线，生产有机硅密封胶、聚氨酯密封胶、水性涂料、汽车用减震降噪制品、聚合物复合材料系列产品 | 3.00 | 0.00 |  | 3.00 | 12 | 1.00 | 签订协议，完成七通一平，力争开工建设 | 陈 日 | 长开区 李 平 |  |
| 76 | 泸州建筑工业化项目 | 龙马潭区罗汉街道 | 2018—2020 | 项目占地约172亩，建筑面积3.8万平米，建设生产10万立方米建筑产品生产线及附属设施 | 2.00 | 0.00 |  | 2.00 | 12 | 0.50 | 完成土地指标协调工作.完成施工图设计 | 陈 日 | 长开区 何 睦 |  |
| 77 | 美景泸州液晶屏项目 | 龙马潭区鱼塘街道 | 2018—2018 | 完成15000平方米厂房、办公区装饰装修；建设10条自动化智能终端、液晶显示模组生产线，年产液晶模组2000万片 | 2.00 | 0.00 |  | 2.00 | 1 | 2.00 | 完成厂房、办公区装饰装修；完成生产线建设并投产 | 陈 日 | 长开区 梁亚琼 |  |
| 78 | 嘉蓝图手机智能终端项目 | 龙马潭区罗汉街道 | 2018—2018 | 完成12000平方米厂房、办公区装饰装修；建20条手机生产线、5条智能装备生产线、5条包装生产线、30台注塑成型机、2条自动喷油生产线、2条波峰焊/回流焊产生线、3条中高速SMT贴片生产线 | 1.10 | 0.00 |  | 1.10 | 3 | 1.10 | 完成厂房、办公区装饰装修；完成生产线建设并投产 | 陈 日 | 长开区 梁亚琼 |  |
| 79 | 洲际恒通总部经济及生产项目 | 龙马潭区罗汉街道 | 2018—2018 | 完成20000平方米厂房、办公区装饰装修；建设智能手机生产线20条、智能研发中心等，建成一家及研发、生产、销售一体的智能终端高新企业 | 1.00 | 0.00 |  | 1.00 | 8 | 1.00 | 完成厂房、办公区装饰装修；完成生产线建设并投产 | 陈 日 | 长开区 梁亚琼 |  |
| 80 | 小曲清香项目 | 酒业 园区 | 2018—2019 | 项目在白酒金三角酒业园区规划建设2万吨智能酿造车间、1条柔性罐装示范线、科技创新大楼以及仓储、能源等配套设施，打造白酒云智造共享产业园 | 4.50 | 4.50 |  | 0.00 | 10 | 1.00 | 完成打围场平、启动智能酿造板块建设 | 鞠 丽 | 酒业园区 刘淑兰 |  |
| 81 | 中科玻璃三期厂房扩建及科研大楼等配套设施建设项目 | 酒业 园区 | 2018—2019 | 新建厂房、仓库、科研大楼、职工宿舍共20000平方米。新购玻璃机器人系统挑料手、标准式转台自喷砂机、3D激光快速成型机等设备 | 0.60 | 0.00 |  | 0.60 | 1 | 0.50 | 完成科研大楼、职工宿舍、仓库、厂房主体建设 | 谭红杰 | 酒业园区 刘淑兰 |  |
| 82 | 航天科工集团31所项目 | 龙马潭区石洞街道 | 2018—2020 | 项目占地面积约2000亩，分两期建设，一期、二期各占地约1000亩。建设办公楼、测试楼、动力中心、试验厂房、装配厂房、机加工厂房、仓库、试车台及配套宿舍食堂等研发、试制、生产及配套设施 | 30.00 | 30.00 |  | 0.00 | 11 | 5.00 | 开展项目可研、立项、落实土地及相关专项评价等前期工作工作。10月底完成科研试验楼、办公楼设计，11月启动项目建设 | 曹俊杰 | 航空航天产业园区 钟华贵 |  |
| 83 | 清华泸州研究院项目 | 龙马潭区洞街道 | 2018—2020 | 建设26000公斤的大推力涡扇发动机研发平台和重油直升机研发制造基地 | 13.00 | 13.00 |  | 0.00 | 11 | 3.00 | 落实项目用地，完成项目可研、清华泸州研究院筹建工作；11月启动项目建设 | 曹俊杰 | 航空航天产业园区 钟华贵 |  |
| 84 | 北航泸州研究院项目 | 龙马潭区石洞街道 | 2018—2022 | 以超高声速强预冷发动机研发项目为引导，同时开展超临界二氧化碳发电系统以及小型涡喷和小型涡轮发动机等项目研发，建设研发中心、能源中心以及18座大型试验台，形成航空发动机研发、试验基地 | 12.00 | 12.00 |  | 0.00 | 1 | 3.00 | 6月底前开展项目立项，以及办公楼和小型涡轮发动机CO2发电系统试验设施设计、报建等前期工作。7月启动办公楼建设，8月启动小型涡轮发动机CO2发电系统试验设施建设 | 曹俊杰 | 航空航天产业园区 钟华贵 |  |
| 85 | 航空、船舶、汽车、军民融合电池正极材料项目(一期) | 龙马潭区双加镇 | 2018—2018 | 项目一期投产后预计实现年销售收入约12—15亿元左右，年缴纳税收约1.5亿元，提供约100人以上就业；项目二期投产后预计实现年销售收入约30—40亿元左右，年缴纳税收约3亿元，出口创汇5000万美元，提供约300人以上就业 | 8.00 | 8.00 |  | 0.00 | 1 | 4.00 | 3月底设备陆续进厂，5月底建设投产 | 曹俊杰 | 航空航天产业园区 舒世华 |  |
| 86 | 航空、汽车发动机关键零部件生产项目（一期） | 龙马潭区双加镇 | 2018—2018 | 新建2条铸铁铸铝生产线，2条机加线，1条发动机动力总成总装线，实现年产30万台套的产能。项目投产后预计实现年销售收入10—15亿元左右，年实现税收6000万元，出口创汇3000万美元，提供约300人以上就业 | 5.00 | 5.00 |  | 0.00 | 1 | 2.50 | 3月底设备陆续进厂，5月底建设投产 | 曹俊杰 | 航空航天产业园区 曹天林 |  |
| 87 | 沈阳旋飞航空技术开发有限公司无人机项目 | 龙马潭区石洞街道 | 2018—2020 | 2018年3月拟租用蓝田机场已停用民航设施停机坪、办公楼作为过渡期生产和试飞基地；论证中乌产业园内规划1000亩作为沈飞产业园和中德（泸州）产业园 | 3.00 | 3.00 |  | 0.00 | 10 | 2.20 | 开展公司组建、项目立项、落实厂址用地等前期工作。力争9月完成项目报批报建、设计等工作，10月启动项目建设 | 曹俊杰 | 航空航天产业园区 钟华贵 |  |
| 88 | 四川铨锦精密机械项目 | 龙马潭区双加镇 | 2018—2018 | 新建1条精密模具生产线，1条机加线，2条总装线，2条注塑线。项目投产后预计实现年销售收入1亿元左右，年实现税收1000万元，提供约200人以上就业 | 1.00 | 1.00 |  | 0.00 | 1 | 1.00 | 3月底设备陆续进厂，5月底建设投产 | 曹俊杰 | 航空航天产业园区 曹天林 |  |
| 89 | 木竹工艺品制造标准厂房及配套设施建设项目 | 泸州市蓝安路三段纳溪轻工业园区 | 2018—2019 | 项目占地63亩，规划建筑面积62979平方米，建设木竹工艺品制造标准厂房及配套设施。项目建设分两期，一期建筑面积30000平方米及相关配套设施；二期完成32979平方米及相关配套设施 | 1.59 | 1.59 |  | 0.00 | 3 | 0.50 | 完成一期建筑面积30000平方米及相关配套设施 | 熊启权 | 市林业局 杜旭林 |  |
| 90 | “川酒联盟”信息化平台建设 | 龙马潭区、纳溪区、泸县、古蔺县 | 2018—2022 | 利用信息化手段将加入川酒集团的泸州酒企结合起来，形成从原粮采购到成品酒销售一体的实时同盟。系统具备质量追溯能力。总投资3亿元，首期投资0.3亿元，用于搭建基本质量数据收集系统和“生产销售”的网络 | 3.00 | 3.00 |  | 0.00 | 3 | 0.30 | 完成基本方案，确定实施单位和时间安排，启动并完成信息化1期建设 | 陈 日 | 市商务局 游 进 |  |
| 91 | 方山文旅小镇建设项目 | 江阳区方山镇 | 2018—2023 | 占地18.18平方千米，推进方山景区整体开发提档升级，新建五星级酒店、主体游乐园、文旅演艺基地、婚庆文化基地、方山大剧院，打造运动健身、康疗养老等综合体 | 350.00 | 0.00 |  | 350.00 | 11 | 3.00 | 签订合作协议，完成规划设计，启动景区前区建设 | 谭红杰 | 张坝—方山景区管委会 曾镜枫 |  |
| 92 | 邻玉·中国酒镇建设项目 | 江阳区邻玉街道 | 2018—2026 | 用地规模7.5平方千米，以阳子山大桥为核心，建设主题风情酒店、长江樽地标性建筑、滨江文化长廊一条街、古酿酒庄、特色主题酒吧、大型商场、展览馆以及桂花谷公园等 | 100.00 | 0.00 |  | 100.00 | 7 | 10.00 | 完成漕溪村片区景观打造工程 | 付小平 | 江阳区 杨长缨 |  |
| 93 | 枇杷沟文旅商城市综合体建设项目 | 江阳区北城街道 | 2018—2020 | 占地113亩，建筑面积20万平方米，其中地上12万平方米，地下及车库8万平方米，以川南民居仿古建筑群为特色亮点，打造融合文化、旅游、观光、商贸为一体的文旅商城市综合体 | 20.00 | 0.00 |  | 20.00 | 10 | 5.07 | 完成平场及边坡治理工程，启动基础施工 | 谭红杰 | 江阳区 杨长缨 |  |
| 94 | 通滩荔枝滩温泉生态旅游区项目 | 江阳区通滩镇 | 2018—2021 | 占地1200亩，包括温泉度假区及其配套设施，相关的道路，绿化，广场等 | 15.00 | 0.00 |  | 15.00 | 3 | 3.00 | 完成项目区部分房屋拆迁及杆管线搬迁，开工建设 | 谭红杰 | 江阳区 杨长缨 |  |
| 95 | 万诚国际中心二期建设项目 | 江阳区蓝田街道 | 2018—2020 | 占地33亩，建筑面积9.16万平方米，新建横店影院及5栋商业综合体 | 3.00 | 0.00 |  | 3.00 | 4 | 1.20 | 完成6栋楼主体30% | 谭红杰 | 江南科技产业园管委会 袁勇刚 |  |
| 96 | 江阳区瓦窑坝商业综合体建设项目 | 江阳区大山坪街道 | 2018—2019 | 占地23亩，建筑面积2.7万平方米，新建地下1层、地上4层商业用房 | 1.60 | 1.60 |  | 0.00 | 3 | 1.00 | 商业用房主体施工过半 | 谭红杰 | 江阳区 杨长缨 |  |
| 97 | 环球生活广场入住商户装修工程建设项目 | 江阳区华阳街道 | 2018—2018 | 完成餐饮、娱乐、零售等57家企业装修工程并投入使用 | 1.26 | 0.00 |  | 1.26 | 1 | 1.26 | 完成装修，竣工投用 | 谭红杰 | 江阳区 杨长缨 |  |
| 98 | 黄舣赛车场建设项目 | 江阳区黄舣镇 | 2018—2020 | 占地200亩，新建赛车道1.5千米，配套建设滑草场、音乐广场、表演舞台等 | 0.95 | 0.00 |  | 0.95 | 1 | 0.30 | 完成赛车道1.5千米，年底前完成滑草场、音乐广场、表演舞台等项目建设 | 谭红杰 | 江阳区 杨长缨 |  |
| 99 | 跃达物流中心建设项目 | 江阳区泰安街道 | 2018—2018 | 占地23亩，新建办公楼仓库等面积3.85万平方米 | 0.50 | 0.00 |  | 0.50 | 1 | 0.50 | 完成成办公楼、仓库建设，竣工投用 | 谭红杰 | 江阳区 杨长缨 |  |
| 100 | “天下川江”文化旅游项目（一期） | 龙马潭区胡市镇 | 2018—2024 | 项目由碧桂园集团、中信旅游集团、立信集团联合投资，预计总投资约300亿元，选址位于蜀泸大道以南，教科城西侧和胡市镇金山片区，用地面积约6500亩，拟规划建设全国最大的宋代宝船型建筑，魔幻的海底世界、冰雪乐园，西南最大树顶公园，可昼夜游玩的时空花园，以及中国首个袍哥文化体验地,拟建成“西南第一、全国一流、国际知名”的文化旅游综合体 | 300.00 | 0.00 |  | 300.00 | 3 | 50.00 | 完成项目立项等前期工作，启动文旅小镇首期沱六桥项目建设 | 陈 日 | 龙马潭区 唐栋良 | 省重点项目 |
| 101 | 学士山文创产业园项目 | 龙马潭区莲花池街道 | 2018—2022 | 项目占地约750亩，新建文创MALL（购物商场）、国际会议中心、五星级度假酒店区、文创总部商业区、房地产开发等项目，总建筑面积约91.1万平方米。项目分三期建设，总建设周期5年，单宗用地建设周期3年 | 46.00 | 0.00 |  | 46.00 | 3 | 10.00 | 完成打围平场，启动一期建设 | 陈 日 | 龙马潭区 彭 莉 |  |
| 102 | 自贸区总部基地 | 龙马潭区安宁街道 | 2018—2019 | 总建筑面积约32万平方米，其中地上计容面积约18.3万平方米（含政务中心办事大厅及办公面积3.2万平方米、管委会办公1.4万平方米、企业总部办公10.4万平方米、信息展示、会议中心及其他配套约1万平方米），地下建筑面积约13.5万平方米，地下停车位约2143个 | 21.00 | 21.00 |  | 0.00 | 2 | 10.00 | 地下室全面封顶 | 陈日 | 自贸区川南临港片区 任晓波 | 省重点项目 |
| 103 | 城北商业综合体（阳光·光耀城） | 龙马潭区红星街道 | 2018—2019 | 项目占地60.21亩、建筑面积40495平方米，建设城市商贸综合体 | 11.00 | 0.00 |  | 11.00 | 12 | 4.00 | 完成平场、打围。完成地下部分施工，启动地上主体建筑 | 陈 日 | 龙马潭区 熊建辉 |  |
| 104 | 桐兴村现代旅游项目 | 龙马潭区特兴镇 | 2018—2019 | 新建道路、景观、休闲中心、酒店、库房等附属设施，项目建成后每年可接纳旅游休闲人数200万次 | 1.20 | 0.00 |  | 1.20 | 12 | 0.20 | 完成前期工作，力争开工建设 | 陈 日 | 龙马潭区 熊建辉 |  |
| 105 | 中国酒城国际人才港 | 龙马潭区安宁街道 | 2018—2019 | 人才港定位于聚焦“高、精、尖、缺”人才，以打造高端人才之家为核心，综合打造人才产业园、科创园 | 0.85 | 0.85 |  | 0.00 | 12 | 0.47 | 完成高端人才之家装修建设并充分发挥作用，人才产业园初步具备人才孵化、培育、交流、服务、就业等综合性服务 | 陈 日 | 龙马潭区 袁 瑞 |  |
| 106 | 石龙岩临港物流园 | 纳溪区经开区 | 2018—2022 | 规划区内企业及园区基础设施建设，包括隆黄铁路连接线（纳溪火车站—进港公路和铁路）建设。石龙码头综合交通物流枢纽及配套产业区 | 20.00 | 0.00 |  | 20.00 | 10 | 1.00 | 完成园区内企业及园区基础设施规划。进港公路等项目开工建设 | 封 安 | 纳溪区 邓小军 |  |
| 107 | 黄桷坝麒麟阁民俗风情园项目 | 纳溪区上马镇 | 2018—2022 | 利用黄桷坝水库资源。打造一个占地200亩的民俗风情园和一个旅游休闲度假山庄 | 3.50 | 0.00 |  | 3.50 | 12 | 1.20 | 完成民俗风情园前期土地征用和项目规划设计，启动基础设施建设。开展临湖休闲接待中心主体建设和沿湖步游道建设 | 封 安 | 纳溪区 邹 冰 程少华 |  |
| 108 | 天仙硐景区提档升级项目 | 纳溪区天仙镇 | 2018—2020 | 规划面积30平方千米，建设丛林穿越乐园、夜光森林、香草天空乡村野趣园、缆车索道单等旅游业态，提升旅游配套基础设施，全面完成国家AAAA级旅游景区整改提升工程 | 2.40 | 0.40 |  | 2.00 | 6 | 0.08 | 对旅游厕所，游步道、风情廊道等旅游基础设施进行升级改造，对乐道古镇、抗战小学进行保护性修缮，完善景区旅游交通标识系统，完善智慧旅游系统，完善旅游接待服务功能 | 封 安 | 纳溪区 周 涛 |  |
| 109 | 冷链物流园区建设项目 | 纳溪区护国镇 | 2018—2020 | 占地约40亩，建设1.2万平方米冷冻库房及冷链运输系统，3500平方米农产品（水产品）交易市场及客运站等配套基础设施等 | 1.25 | 0.00 |  | 1.25 | 2 | 0.63 | 完成土地招拍挂，完成40万方挖方平场工作；完成冷冻库房、农产品（水产品）交易市场、客运站总工程量的40% | 封 安 | 纳溪区 朱亚梅 |  |
| 110 | 玉蟾山创建国家4A级旅游景区 | 泸县玉蟾街道 | 2018—2019 | 建设游客中心、道路系统、上山游步道、环山公路、生态停车场、旅游厕所、旅游标识牌等项目，力争创建为国家AAAA级旅游景区 | 4.32 | 0.00 |  | 4.32 | 6 | 3.20 | 建成游客接待中心1个、生态停车场1个、旅游厕所等项目；进行景区道路、绿化景观、标识系统等附属设施建设 | 刘 云 | 泸县 先泽平 |  |
| 111 | 合江县法王寺生态旅游扶贫项目（一期） | 合江县法王寺镇 | 2018—2020 | 建设游客中心、禅意小镇、植物园、禅语别院等旅游景观设施；观光车、小木屋等旅游接待设施；1个扶贫新村及配套基础设施 | 6.79 | 6.79 |  | 0.00 | 7 | 0.50 | 完成景区概念规划、控制性详细规划和总体规划编制；开展征地和土地流转工作，启动景区道路设施、植物园、禅意小镇等建设 | 张文军 | 合江县 胥兴贵 |  |
| 112 | 参宝镇“花椒谷”建设项目 | 合江县参宝镇 | 2018—2020 | 建设田园综合体、康养民宿中心、打造花椒谷、民宿餐饮一条街、花卉种植基地、有机农产品基地；新建36千米旅游环线道路，配套路灯、管网、绿化等基础设施建设 | 6.00 | 0.00 |  | 6.00 | 1 | 2.50 | 建设花椒谷旅游接待中心、观景台、中心广场、停车场、民宿农家乐；打造花椒谷湿地公园；新建旅游环线道路及配套基础设施 | 张文军 | 合江县 胥兴贵 |  |
| 113 | 泸州正大物流有限责任公司汽车配套服务项目 | 古蔺县古蔺镇 | 2018—2020 | 占地70亩，建设汽车销售、维修、停车、仓储等为一体的汽车服务中心 | 0.60 | 0.00 |  | 0.60 | 12 | 0.02 | 完成招商、土地拆迁、项目前期建设手续办理，力争开工 | 杨 晓 | 古蔺县 赵秋颖 |  |
| 114 | 龙马十八湾生态旅游项目 | 龙马潭区鱼塘、罗汉街道 | 2018—2020 | 环景区市政道路、建筑工程、生态湖泊工程、景观工程、公共服务设施、景观照明工程、电力电缆、弱电系统、给排水工程等 | 10.76 | 0.00 |  | 10.76 | 12 | 1.00 | 完成勘察设计等前期工作，力争开工建设 | 陈 日 | 长开区 何 睦 |  |
| 115 | 泸州电商快递分拨中心项目 | 龙马潭区安宁街道 | 2018—2019 | 占地面积100亩，建设建设商务办公区和双层仓储快递分拣区，其中建设商务办公区和高端商务办公区2万平方米、建设物流作业区6万平方米。建设配套生活区1万平方米。引进入驻电商企业100家以上，引进入驻知名快递企业5家以上，构建电商快递整合配送平台 | 2.00 | 0.00 |  | 2.00 | 11 | 0.30 | 完成基础工程，启动主体建设 | 陈 日 | 长开区 喻 兵 |  |
| 116 | 茜草工业遗址 | 江阳区茜草镇 | 2018—2020 | 将现有建筑分别保留并改造升级为工业博物馆、三长新天地、主题酒店、主题街区等。主要集聚后工业旅游产业、城市休闲娱乐业、文创类产业等三大产业，努力打造成为泸州城市型滨水休闲工业旅游区 | 6.00 | 6.00 |  | 0.00 | 2 | 0.30 | 1.工业遗址项目完成可行性研究、规划设计、项目立项等工作。 2.完成项目中工业文化遗址展览馆布展并开馆 | 鞠 丽 | 市文体 广局 王 毅 |  |
| 117 | 泸州寨水一方农旅小镇建设项目 | 江阳区黄舣镇 | 2018—2022 | 占地3000亩，以一、二、三产联动的农旅4.0为发展模式，打造集农业创客、度假休闲、生态农业、文化体验、康养等于一体的农旅特色小镇 | 30.00 | 0.00 |  | 30.00 | 1 | 6.00 | 完成花海施工，启动接待中心、商业街、农庄、道路等建设 | 谭红杰 | 江阳区 杨长缨 |  |
| 118 | 青花椒及晚熟柑橘种植基地 | 纳溪区 合面镇 | 2018—2020 | 在镇域内发展5000余亩特色青花椒，建设青花椒加工基地，2000余亩柑橘及配套设施 | 0.70 | 0.05 |  | 0.65 | 3 | 0.30 | 完成2000亩的青花椒种植，1000亩的晚熟柑橘种植 | 封 安 | 纳溪区 余云江 |  |
| 119 | 泸县北部田园综合体 | 泸县 喻寺镇 | 2018—2020 | 打造龙桥文化生态园、谭坝现代农业示范园为核心的多业态复合型示范片；建成核心区5万亩的北部田园综合体 | 6.00 | 0.00 |  | 6.00 | 6 | 2.00 | 建成农事体验区120亩；完成众创园区厂房1.2万平方米；发展方柑0.5万亩、蔬菜0.5万亩、生猪规模养殖0.5万头、特色水产养殖0.2万亩 | 刘 云 | 泸县 张学彬 |  |
| 120 | 杨桥体育公园B地块建设项目 | 江阳区蓝田街道 | 2018—2020 | 占地142.5亩，新建1—27号楼、地下车库及设备用房 | 15.00 | 0.00 |  | 15.00 | 1 | 5.00 | 完成1—27号楼工程量的33% | 谭红杰 | 江阳区 杨长缨 |  |
| 121 | 三溪·酒城美庐建设项目 | 江阳区泰安街道 | 2018—2019 | 占地68亩，建筑面积14.2万平方米，新建商品房、商业用房、文化活动中心等 | 5.88 | 0.00 |  | 5.88 | 1 | 2.00 | 完成商品房主体40% | 谭红杰 | 江阳区 杨长缨 |  |
| 122 | 九川广场建设项目 | 江阳区蓝田街道 | 2018—2019 | 占地22亩，建筑面积3.2万平方米，新建商业用房2栋 | 1.00 | 0.00 |  | 1.00 | 4 | 0.70 | 完成商业用房主体80% | 谭红杰 | 江南科技产业园管委会 袁勇刚 |  |
| 123 | 泸州高新区便民商业配套设施(专家公寓、高新2号家园）项目 | 高新区 | 2018—2020 | 计容总建筑面积约8.2万平方米，建设内容包括高新区便民商业配套设施及专家公寓 | 3.80 | 3.80 |  | 0.00 | 12 | 1.40 | 基础土石方开挖 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 124 | 环方山旅游道路东段及江北赵坝码头道路建设项目 | 江阳区方山镇、江北镇 | 2018—2018 | 新建方山旅游道路东段（含延伸线），路面宽度7.5米，全长6千米；改建江北赵坝码头道路，道路宽度6.5米，全长4.2千米 | 1.40 | 1.40 |  | 0.00 | 5 | 1.40 | 完成方山旅游道路东段6千米、江北赵坝码头道路4.2千米，竣工投用 | 谭红杰 | 江阳区 杨长缨 |  |
| 125 | G93纳溪新城互通 | 纳溪区棉花坡镇 | 2018—2019 | G93纳溪新城方水村处建设高速公路互通 | 1.50 | 1.50 |  | 0.00 | 10 | 0.50 | 项目开工建设 | 封 安 | 纳溪区 谢兴宏 |  |
| 126 | 纳溪客运中心站 | 纳溪区棉花坡镇 | 2018—2019 | 新建占地113亩的一级客运中心站 | 1.50 | 0.35 |  | 1.15 | 10 | 0.10 | 完成前期工作，力争开工建设 | 封 安 | 纳溪区 姚 波 |  |
| 127 | G8515云龙机场连接线 | 龙马潭区石洞街道 | 2018—2018 | G8515连接线市政道路总长约1570米，规划道路宽带32米，占地约75.36亩 | 1.50 | 1.50 |  | 0.00 | 6 | 0.71 | 2018年5月完成前期工作，6月开始施工，12月主体竣工 | 曹俊杰 | 航空航天产业园区 徐 峰 |  |
| 128 | 渝昆高铁泸州段 | 江阳区、龙潭区、泸县 | 2018—2022 | 线路全长约700千米，总投资约1050亿，其中泸州段约59千米，估算投资约93亿元；国铁Ⅰ级，新建双线、客运专线，设计时速350千米 | 93.00 | 93.00 |  | 0.00 | 12 | 1.00 | 启动站房建设 | 曹俊杰 | 市交通 运输局 沈昭平 | 省重点项目 |
| 129 | 泸州至永川高速公路 | 泸县毗卢镇等 | 2018—2021 | 41.64千米四车道高速公路 | 41.00 | 41.00 |  | 0.00 | 10 | 4.00 | 开工建设 | 熊启权 | 市交通 运输局 沈昭平 |  |
| 130 | 自贡至泸州港公路（原S310大件公路） | 江阳区石寨镇等 | 2018—2020 | 新建一级公路22千米 | 14.00 | 14.00 |  | 0.00 | 10 | 1.00 | 开工建设 | 熊启权 | 市交通 运输局 沈昭平 | 省重点项目 |
| 131 | 江南科技产业园智能终端产业园二、三期配电工程建设项目 | 江阳区蓝田街道 | 2018—2019 | 新建智能终端产业园二、三期电力专线配套设施 | 0.80 | 0.80 |  | 0.00 | 9 | 0.20 | 完成电力专线配套设施工程量的30% | 谭红杰 | 江南科技产业园管委会 袁勇刚 |  |
| 132 | 江阳区杨万电力专线及智能终端产业园三期电力专线建设项目 | 江阳区蓝田街道 | 2018—2018 | 新建电力容量3.7万KVA的杨万电力专线（含阻燃阻水电缆1.7万米，10KV开闭所2座）、3万KVA的智能终端产业园三期电力专线（含阻燃阻水电缆1.6万米，10KV开闭所2座） | 0.80 | 0.80 |  | 0.00 | 3 | 0.80 | 完成电力专线建设，竣工投用 | 谭红杰 | 江南科技产业园管委会 袁勇刚 |  |
| 133 | 泸州市新能源汽车充电设施项目（三期） | 各县区 | 2018—2022 | 总用地面积约102亩，总建筑面积13.86万平方米，新建新能源汽车充电站点70个，安装交直流充电桩 2000 根 ，总充电服务能力达到 25544 瓦特 | 6.97 | 6.97 |  | 0.00 | 4 | 0.50 | 叙永开工一个充电站点 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 134 | 110千伏变电站建设项目 | 龙马潭区石洞街道 | 2018—2018 | 建设110千伏变电站及输配电配套项目（一期）拟选址位于双加片区321国道与港城大道之间 | 1.20 | 1.20 |  | 0.00 | 1 | 1.00 | 完成土地交付使用、项目立项、专项评价、设计、施工，12月底完工建成 | 曹俊杰 | 航空航天产业园区 徐 峰 |  |
| 135 | 能源岛项目 | 龙马潭区石洞街道 | 2018—2018 | 规划占地20亩，在机场路西侧建设120立方的加油站；加气站以及充电桩 | 1.00 | 1.00 |  | 0.00 | 4 | 0.70 | 8月完成项目立项、设计、各相关专项评价、报批报建等前期工作；10月加油站开工建设 | 曹俊杰 | 航空航天产业园区 曹天林 |  |
| 136 | 江南科技产业园2017年基础设施建设项目 | 江阳区蓝田街道 | 2018—2019 | 新建锦源路、荆山路、腾飞路延伸线等道路3000米。完成500亩工业用地平场、200亩未来森林公园改造及160套专家公寓装修 | 3.40 | 3.40 |  | 0.00 | 1 | 2.00 | 完成锦源路、荆山路等道路建设及专家公寓装修工程 | 谭红杰 | 江南科技产业园管委会 袁勇刚 |  |
| 137 | 电信基站建设项目 | 江阳区 全域 | 2018—2018 | 新建基站302个，承载用户数200万户 | 0.50 | 0.00 |  | 0.50 | 6 | 0.50 | 完成302个基站建设 | 谭红杰 | 江阳区 杨长缨 |  |
| 138 | 泸县城市功能提升工程 | 泸县 县城 | 2018—2020 | 包括市政基础设施配套工程和港城大道市政道路升级改造。主要建设九曲河中心公园二期、城市之心公园、城南湿地公园、濑溪河和九曲河生态治理、景观打造等 | 19.00 | 19.00 |  | 0.00 | 5 | 1.00 | 完成濑溪河文庭雅苑至港城大道绿化景观打造 | 刘 云 | 泸县 叶仕良 |  |
| 139 | 经开区孵化器建设项目 | 泸县城西产业园 | 2018—2020 | 占地99亩，主要建设产业孵化中心、检验检测中心、产业展示中心、金融服务中心、开发区服务中心；建筑总部基地、贸易总部基地、文旅总部基地 | 5.40 | 0.00 |  | 5.40 | 10 | 1.60 | 完成土石方平场；进行孵化器基础施工 | 刘 云 | 泸县 张文杰 |  |
| 140 | 泸县临港产业园基础设施建设项目 | 泸县临港产业园 | 2018—2020 | 新建道路8933米，包括1号线一、二段，2号线三、四段，3号线，4号线，7号线一段，8号线一、二、三段及9号线一段进港路改造 | 5.15 | 0.00 |  | 5.15 | 8 | 2.00 | 完成征地拆迁工作；进行进港路、1号线、4号线路基土石方施工 | 刘 云 | 泸县 张文杰 |  |
| 141 | 建筑业总部基地 | 泸县玉蟾街道 | 2018—2021 | 建设面积10万平方米，包括办公、会议教育培训中心、形象展示及信息中心、接待中心、职业技能鉴定中心；打造绿化、道路等附属设施 | 3.00 | 0.00 |  | 3.00 | 9 | 0.80 | 完成征地拆迁及平场工程；开工建设基地大楼 | 刘 云 | 泸县 叶仕良 |  |
| 142 | 经开区标准厂房一期 | 泸县城西产业园 | 2018—2018 | 占地约53亩，主要建设标准厂房 | 2.50 | 0.00 |  | 2.50 | 2 | 2.50 | 完成标准厂房建设 | 刘 云 | 泸县 张文杰 |  |
| 143 | 医疗器械三期标准厂房项目 | 泸县医药产业园 | 2018—2019 | 占地约27亩，主要建设标准厂房 | 2.00 | 0.00 |  | 2.00 | 1 | 1.50 | 完成标准厂房主体建设 | 刘 云 | 泸县 张学彬 |  |
| 144 | 泸县高铁站片区基础设施建设 | 泸县 县城 | 2018—2021 | 进行6000平方米高铁站房及站前广场、公交车站市政道路的配套设施建设 | 2.00 | 2.00 |  | 0.00 | 9 | 0.30 | 完成站前交通规划、站房设计并启动建设 | 刘 云 | 泸县 叶仕良 |  |
| 145 | 泸县智慧城市项目 | 泸县 县城 | 2018—2018 | 建成智慧城管、公安应急指挥中心、天地一张图 | 0.51 | 0.00 |  | 0.51 | 3 | 0.51 | 完成智慧城管、公安应急指挥中心、天地一张图 | 刘 云 | 泸县 张文杰 |  |
| 146 | 古蔺县资源综合开发利用及双创孵化基地项目 | 古蔺县古蔺镇 | 2018—2020 | 建设资源综合利用孵化厂房9.5万平方米，建设创业创新办公大楼1.2万平方米、产品展示交易及金融服务中心7290平方米，建设相关配套基础设施 | 4.70 | 4.70 |  | 0.00 | 6 | 0.80 | 完成一期标准厂房及道路建设 | 杨 晓 | 古蔺县 赵秋颖 |  |
| 147 | 泸州高新区标准化厂房二期项目 | 高新区 | 2018—2019 | 占地200亩，建设约30万平方米标准化厂房及配套设施 | 14.00 | 14.00 |  | 0.00 | 3 | 6.00 | 完成主体结构工程15万平方米 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 148 | 高新区人才公寓项目三期（高新1号） | 高新区 | 2018—2019 | 计容总建筑面积约10万平方米，建设包括高新区便民商业配套设施及3万平方米的专家公寓300套 | 5.00 | 5.00 |  | 0.00 | 3 | 2.00 | 完成3万平方米主体结构工程 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 149 | 泸州市科技馆建设项目 | 高新区 | 2018—2019 | 该项目计划用地21亩，主要建筑面积2.8万平方米，项目由展览教育用房、公众服务用房、业务研究用房、管理保障用房、展品和研究装备等组成；室外工程包括道路、室外管线、观众集散场地、食堂及水、电、暖、空调、通讯设备用房等 | 3.90 | 3.90 |  | 0.00 | 3 | 1.00 | 完成基础工程 | 付小平 | 高新区 王 强 |  |
| 150 | 科技创新企业孵化器二期 | 龙马潭区鱼塘街道 | 2018—2021 | 项目总占地面积742.4亩，其中商住用地195.7亩，工业用地546.7亩。总建筑面积约91.5万平方米,其中商品房31.5万平方米，标准厂房42.7万平方米，配套用房17.3万平方米。其中A区占地240亩，B区占地502.4亩 | 31.00 | 31.00 |  | 0.00 | 1 | 4.00 | 完成前期工作，完成A区工程50%主体 | 郭 庆 | 长开区 何 睦 | 省重点项目 |
| 151 | 泸州港大件路拓宽改造工程 | 龙马潭区鱼塘、罗汉街道 | 2018—2020 | 改扩建大件路6.3千米，加宽到34—40米，双向6车道，配套完善市政管廊等功能设施 | 10.00 | 10.00 |  | 0.00 | 7 | 1.00 | 完成征地拆迁，力争路基土石方工程的30% | 郭 庆 | 长开区 何 睦 |  |
| 152 | 泸州临港产业物流园区港口大厦建设项目 | 龙马潭区罗汉街道 | 2018—2020 | 项目占地37亩，建筑面积约9.5万平方米 | 4.50 | 4.50 |  | 0.00 | 1 | 1.00 | 完成主体工程量30% | 郭 庆 | 长开区 何 睦 |  |
| 153 | 科技创新企业孵化器三期 | 龙马潭区罗汉街道 | 2018—2019 | 占地182亩，总建筑面积21万平方米。建设生产区、研发区、办公区和生活辅助区等。其中，科创园占地82亩，建筑面积10万平方米；产业园占地100亩，建筑面积约11万平方米 | 4.45 | 4.45 |  | 0.00 | 12 | 0.50 | 完成平场，进行科创园建设 | 郭 庆 | 长开区 何 睦 |  |
| 154 | 酒业园区孵化器建设项目 | 酒业 园区 | 2018—2019 | 项目新建企业孵化器综合研发楼、创新示范中心、创业支持中心、职工培训中心、实验室等，创建创新驱动公共服务平台，为入孵企业提供研发、试制、经营的场地和办公方面的共享设施，提供政策、管理、法律、财务、融资、市场推广和培训 | 2.00 | 2.00 |  | 0.00 | 10 | 0.30 | 完成打围平场等工作，启动孵化器研发楼主体建设 | 鞠 丽 | 酒业园区 刘淑兰 |  |
| 155 | 泸州市第二医教园区骨干道路项目 | 纳溪区东升街道、棉花坡镇 | 2018—2020 | 项目位于纳溪区，含长湿新城片区东西干道，长约2.7千米，宽度40米；南北干道，长约3.8千米，宽度40米。紫阳大道延伸线全长约5.3千米，宽50米。新建综合管廊南北干道长约3.8千米，紫阳大道延伸线长约5.3千米 | 26.44 | 26.44 |  | 0.00 | 6 | 2.00 | 1.全面开展征拆工作；2.已交地部分道路土石方完成30%；3.已交地部分综合管廊完成10% | 郭 庆 | 两江新城 尹德良 |  |
| 156 | 泸州市第二医教园区人才公寓项目 | 纳溪区棉花坡镇 | 2018—2021 | 约42万平方米，其中地上计容建筑30万平方米，地下建筑12万平方米。其中人才公寓约24万平方米，棉花坡政务中心约7500平方米（包括棉花坡派出所、社区办公室等），幼儿园约2500 平方米、农贸市场约4000 平方米、配套商业约5万平方米，地下室约12万平方米 | 13.59 | 13.59 |  | 0.00 | 10 | 1.00 | 启动第一期工程：包含人才公寓两栋楼、酒店、棉花坡政务中心、幼儿园、农贸市场及配套商业、地下停车场等建筑的建设 | 郭 庆 | 两江新城 尹德良 |  |
| 157 | 沱江新城南滨服务综合体项目 | 两江新城 | 2018—2020 | 建筑总面积约15.5万平方米（占地90亩） | 10.28 | 10.28 |  | 0.00 | 5 | 1.00 | 完成40%主体 | 郭 庆 | 两江新城 尹德良 |  |
| 158 | 泸州市第二医教园区教育培训基地及配套服务设施项目 | 纳溪区棉花坡镇 | 2018—2020 | 总建筑面积约7.43万平方米，主要建设内容包括校行政办公用房、教学楼、图书馆、信息用房、学员宿舍、学员食堂、后勤及附属用房、地下停车场、文体中心等（建设规模最终以市政府批准为准） | 6.20 | 6.20 |  | 0.00 | 6 | 3.00 | 1.取得建设用地，2.完成部分分部工程 | 郭 庆 | 两江新城 尹德良 |  |
| 159 | 机场路延长线 | 江阳区 | 2018—2020 | 长约2.3千米，宽40米 | 4.10 | 4.10 |  | 0.00 | 1 | 2.00 | 路基土石方完成80%，桥涵基础基本完工 | 郭 庆 | 两江新城 尹德良 |  |
| 160 | 西南大学泸州附属中学 | 纳溪区东升街道 | 2018—2019 | 占地面积250亩，包括初中部、高中部，新建教学楼、综合楼、学生宿舍和食堂等，建筑面积11万平方米，可设置160个教学班，容纳8000人 | 5.00 | 0.00 |  | 5.00 | 8 | 2.40 | 教学楼、综合楼、学生宿舍和食堂主体工程完成50% | 鞠 丽 | 纳溪区 周 涛 |  |
| 161 | 泸州市川酒文化培训学校（化专新校区一期） | 纳溪区棉花坡镇 | 2018—2020 | 项目位于纳溪区，拟占地面积约900亩，总建筑面积约44万平方米，目前实施一期工程约23万平方米，包括教学楼、实训楼、图书馆、室外体育用房、行政办公楼、师生活动用房、教师及学生宿舍、生活及后勤附属用房等 | 13.00 | 13.00 |  | 0.00 | 7 | 4.00 | 完成前期手续，启动项目建设，开展一期工程主体施工 | 郭 庆 | 两江新城 尹德良 |  |
| 162 | 四川医疗器械应用技术学院（原四川健康护理学院建设项目） | 纳溪区棉花坡镇 | 2018—2020 | 项目位于纳溪区，拟占地500亩，总体规划学生规模6000人，总建筑面积约20万平方米 | 8.00 | 8.00 |  | 0.00 | 3 | 4.00 | 开展主体施工 | 郭 庆 | 两江新城 尹德良 |  |
| 163 | 西南医科大学卫生学校建设项目 | 纳溪区棉花坡镇 | 2018—2020 | 项目位于纳溪区，拟占地约352亩，总体规划学生规模7500人，建筑面积约16—20万平方米 | 2.50 | 2.50 |  | 0.00 | 9 | 0.80 | 完成前期工作，启动项目建设 | 郭 庆 | 两江新城 尹德良 |  |
| 164 | 常青医疗西南肿瘤医学中心建设项目 | 江阳区况场街道 | 2018—2021 | 占地80亩，建筑规模15万平方米，新建肿瘤医学中心、高端养老中心等 | 12.80 | 0.00 |  | 12.80 | 10 | 0.50 | 完成平场，开工建设 | 谭红杰 | 江阳区 况场街道赵远华 |  |
| 165 | 西南医科大学附属口腔医院新院建设工程 | 康城路与云峰路交汇处 | 2018—2020 | 项目总建筑面积约43061平方米，其中：门诊综合楼建筑面积约15266平方米，医技住院楼建筑面积约9253平方米，学术教研楼建筑面积约3407平方米，地下建筑面积约为7000平方米，综合楼建筑面积约8135平方米，道路及广场面积约为13350平方米，绿地面积约13485平方米，总停车数400个 | 2.5 | 2.5 |  | 0.00 | 12 | 0.2 | 完成勘察设计单位招标及实施、工程量清单编制单位招标及实施、工程总承包单位招标、项目开工建设等。 | 马宗慧 | 市卫生 计生委 涂曲平 |  |
| 166 | 洞窝水电文化博物馆项目 | 龙马潭区罗汉街道 | 2018—2020 | 修建税西恒水电博物馆 | 1.00 | 1.00 |  | 0.00 | 12 | 0.10 | 启动博物馆建设前期立项、编制报告、开展评审、预算等工作，力争完成选址范围内的征收工作，力争启动建设 | 曹俊杰 | 龙马潭区 王举松 |  |
| 167 | 蒋兆和故居博物馆项目 | 龙马潭区小市街道 | 2018—2020 | 完善修建蒋兆和故居陈列馆、新建兆和广场、兆和画院 | 0.50 | 0.50 |  | 0.00 | 12 | 0.10 | 完成蒋兆和故居布展（一期），力争完成兆和画院、兆和广场土地征收，力争启动建设 | 曹俊杰 | 龙马潭区 刘 彬 |  |
| 168 | 叙永县巨星100万头生猪产业扶贫项目 | 叙永县各乡镇 | 2018—2020 | 建设7个种猪场，共存栏达3.5万头；商品猪寄养场1000个，年出栏达100万头；建年产达30万吨的饲料厂1个 | 15.2 | 00.00 |  | 15.20 | 1 | 2.00 | 建设种猪场1个，商品猪寄养场150个 | 徐 斌 | 叙永县 唐 杰 |  |
| 169 | 叙永县年产1400万袋黑皮鸡枞菌建设项目” | 叙永县麻城镇 | 2018—2018 | 建年产1400万袋的黑皮鸡枞菌生产大棚300亩；建占地100亩的食用菌加工厂1个以及完成“水、电、路、气、网”五通配套设施 | 0.58 | 0.5 |  | 0.08 | 1 | 0.58 | 建年产1400万袋的黑皮鸡枞菌生产大棚300亩 | 徐 斌 | 叙永县 唐 杰 |  |