附件1

泸州市“绿芽积分”建设推进工作任务分工表

| 序号 | 主要任务 | 任务分解 | 具体要求 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （其中，排第一的为牵头部门） |  |
| 1 | 组织领导 | 强化协调联动 | （1）细化泸州市“绿芽积分”建设推进工作任务分工，明确相关部门职能职责，统筹推进各项服务保障工作落地落实落细。 （2）各相关责任单位要将“绿芽积分”建设作为践行新发展理念的重要途径，结合工作实际找准切入点和发力点，推动工作部署和“绿芽积分”建设推广工作的深度融合，高质量高标准完成各项任务。 | 市政府办公室，各相关责任单位 | 2021年5月30日 |
| 2 |  | 强化资金保障 | 多渠道筹集资金，在平台建设、运营推广、活动开展、媒体宣传等方面多点发力，落实人财物三大保障，积极推进“绿芽积分”建设工作。 | 市财政局，市生态环境局 | 2021年12月31日 |
| 3 |  | 强化示范带动 | - 全市公共机构要主动作为，加强绿色低碳宣传教育活动的组织开展，将绿色出行、绿色办公、“光盘打卡”等内容纳入干部职工培训体系，增强干部职工绿色、低碳和节约意识。 （2）发挥党政机关示范作用，在机关内部率先推广使用“绿芽积分”，党员带头践行绿色低碳生活方式。2021年底前，全市公共机构干部职工“绿芽积分”使用率达到60%。 （3）强化督导，保证“光盘打卡”“绿色办公”“节能减排”推行工作落实到位，发挥全市公共机构干部职工示范作用，用行动引领勤俭节约、绿色低碳的生活风尚。 | 市机关事务管理局，各区县人民政府 | 2021年12月31日 |
| 4 | 平台建设 平台建设 平台建设 | 深化绿色出行领域场景 | 建立健全绿色交通推广应用机制，着力倡导公共交通、拼车同乘和新能源车等绿色出行方式；加快绿色交通领域激励措施建立，鼓励交通运输企业实施公交优惠换乘、低碳出行补贴、错峰出行权益等激励措施，促进各绿色交通方式之间协同发展。 | 市交通运输局 | 2021年12月31日 |
| 5 |  |  | 完善机动车停驶场景，建设机动车停驶申报功能，制定机动车停驶数据回传流程与数据安全规范，将自愿停驶数据纳入“绿芽积分”体系。 | 市公安局 | 2021年12月31日 |
| 6 |  |  | 畅通泸州公交、e公交出行领域积分途径，加快推进公交出行数据对接工作，实现全市公交出行乘车数据认证。 | 公交集团 | 2021年5月30日 |
| 7 |  | 拓展能源资源利用领域场景 | 建设全市垃圾分类智能化场景，推进垃圾分类线下场景全流程督导及智能垃圾回收设备数据互通，实现全域垃圾分类管理工作提质增效。 | 市城管执法局，各区县人民政府 | 2021年12月31日 |
| 8 |  |  | 加快推进资源循环高效利用，与再生资源回收企业探索构建线上回收流程闭环，制定线上回收行为数据对接方案，中心城区试点先行，上线旧衣、旧书、旧家电回收场景。2021年底前，逐步实现全市区域覆盖以达到规模效应。 | 市商务会展局，市城管执法局、市发展改革委、市民政局 | 2021年12月31日 |
| 9 |  |  | 搭建高校节能减排场景，建立泸州市高校学生个人生活用水用电标准线，根据实际情况以寝室为单位提供本校用水、用电数据作为“绿芽积分”发放依据；倡导学生主动、自觉、持续践行绿色生活方式，构建绿色文明校园。 | 西南医科大学，四川警察学院，四川化工职业技术学院，泸州职业技术学院，四川三河职业学院，江阳城建职业学院 | 2021年7月30日 |
| 10 |  | 建设绿色支付领域场景 | （1）配合泸州市生态环境局共同推进“绿芽积分”产品规划、接口搭建工作，实现多渠道数据功能接入。 （2）畅通泸州银行APP在线查询社保、办理银行业务等无纸化场景，科学核算在线办理业务减少的能源消耗；制定泸州银行借记卡绿色支付数据对接方案，基于公交出行、旧物回收、无纸无塑消费等多场景的绿色支付行为，实现数据互通及行为认证。 （3）推进泸州银行积分商城体系与“绿芽积分”激励机制的商务对接，以权益及商品的形式为践行个人绿色生活行为的公众提供激励。 | 泸州银行 | 2021年5月30日 |
| 11 |  | 推进企业低碳场景建设 | 引导企业积极参与绿色行动，探索交流合作机制，聚力深化积分消纳路径，搭建绿色低碳场景，对公众自愿减排行为实施荣誉激励及实质奖励，重点触达餐饮、交通运输、百货零售、生活服务、文化、体育和娱乐业等行业，推动实现积分多领域实时消纳。2021年底前，参与企业不少于60家。 | 市商务会展局，市市场监管局、市交通运输局、市文化广电旅游局、市工商联 | 2021年12月31日 |
| 12 |  | 建设绿色酒产业专区 | （1）依托白酒产业的地域特点，指导全市重点白酒企业配合环保节点开展“绿色酒文化”系列宣传活动，打造泸州市绿色酒企形象。 （2）通过“绿芽积分”开设酒文化环保知识科普专区，展示酒文化相关科普知识以及白酒在生产、酿造过程中的无污染环保工艺。每季度组织不少于5家白酒企业参与宣传。 | 市酒业发展局 | 2021年5月30日 |
| 13 |  | 建设生态 文旅专区 | 结合区域生态特点，围绕泸州长江文化、白酒文化、红色文化和生态资源特色，多层次多角度挖掘泸州文旅资源，策划生态文旅体验活动。以参观景区、观看文旅演出等形式，对公众自愿减排行为实施荣誉激励及实质奖励，切实提高公众的知晓率和参与率，促进文旅融合发展。2021年底前，各区县至少有1个生态文旅体验项目纳入“绿芽积分”。 | 市文化广电旅游局，各区县人民政府 | 2021年12月31日 |
| 14 |  | 壮大环保 志愿组织 | （1）加强生态环境志愿服务工作统筹，加快生态环境保护志愿者体系建设，整合现有志愿者阵地资源，明确泸州生态环保志愿者的组织构架、队伍建设、典型选树、机制保证等方面的工作计划和要求。 （2）发挥志愿者服务平台效能，积极开展环保志愿活动，丰富志愿者参与活动形式，为积极参与环保志愿活动的志愿者进行荣誉认证和权益奖励。 | 市生态环境局，市文明办、市民政局 | 2021年6月30日 |
| 15 |  | 培育环保 公益项目 | 推动环保公益活动常态化和深入化，落实珍稀物种保护、低碳林打造、湿地保护、流域保护等环保公益项目，促使更多公众通过“绿芽积分”关注并参与环保公益事业。2021年底前，全市形成不少于5个环保公益项目。 | 市林业竹业局，市自然资源和规划局、市农业农村局、市生态环境局 | 2021年12月31日 |
| 16 |  | 推进环保 研学实践 | （1）做好青少年环保研学实践组织工作，总体部署并制定研学计划，指导学校根据校园文化、学生年龄段和教学任务需求，将研学实践与环境保护有机结合，通过“线上预约+线下参观”“校园课堂+实践体验”等形式积极推动环保研学流程智能化、精细化、灵活化，逐步培育形成泸州市“绿芽研学”特色品牌。 （2）输出多元化环保教育实践内容，有针对性的开发环保设施实地研学课件，形成生态文明系列主题研学课程，充分发挥实践基地的环保教育功能，提升环保设施开放能力。 | 市教育体育局，市生态环境局 | 2021年6月30日 |
| 17 |  |  | 加强环保设施场馆建设，引入经验丰富、基础好、有条件、有意愿的单位，因地制宜建设具备泸州特色的生态文明教育场馆。2025年底前，各区县至少建设完成1个生态文明教育场馆。 | 市生态环境局，市科技和人才局、各区县人民政府 | 2025年12月31日 |
| 18 |  | 纳入企业环境信用评价 | - 完善企业环境信用评价标准，运用方法学对企业在碳减排指标、生态环境保护影响力、生态环境保护宣传度等维度的成果进行科学量化并纳入评价标准。 - 动员企业主动履行企业环境社会责任，指导企业广泛开展“光盘行动”、垃圾分类、绿色出行等环保活动，鼓励企业以“绿色激励”“荣誉激励”等形式引导公众自愿践行绿色低碳行为，产生的环保价值将纳入泸州市企业环境信用评价标准。 | 市生态环境局，市发展改革委、市经济和信息局、各区县人民政府 | 2021年12月31日 |
| 19 | 宣传推广 宣传推广 宣传推广 | 专项宣传 专项宣传 | 各区县人民政府要加强统筹协调，精准施策制定“绿芽积分”宣传推广实施方案，进一步明确任务、强化措施、压实责任，有计划、有步骤、有目标的抓好工作落实。 | 各区县人民政府 | 2021年5月30日 |
|  |  |  | 将生态文明教育纳入学校教育教学活动安排，强化环境教育教师队伍建设，组织中小学聚焦校园环保宣传、环保科普课堂、环保行动实践等方向，统筹推进“绿芽积分”实际运用，发挥科技助推环保作用，提升学生群体的生态文明意识和环保科学素养。2021年底前，全市中小学开展生态文明宣传教育活动频次每年不低于2次，学生生态文明教育知晓率达到90%。 | 市教育体育局 | 2021年12月31日 |
| 20 |  |  | 以“绿芽积分”荣誉体系为技术支撑，与“志愿四川”联合开展“播种万物皆艰辛，光盘打卡我先行”等荣誉排行榜活动，对排名领先的高校实施荣誉激励及实质奖励，以此培育公众的集体环保荣誉理念；持续推动提高高校学生“绿芽积分”知晓率和使用率。 | 团市委，市生态环境局、各高校 | 2021年7月30日 |
| 21 |  |  | 做好“绿芽积分”企业宣传工作，指导企业结合自身行业特点，开展多种形式的环保宣传活动。2021年底前，组织不少于50家企业开展环保宣传工作，并纳入“绿芽积分”排行榜。 | 市经济和信息化局 | 2021年12月31日 |
| 22 |  |  | 统筹推动全市企业积极参与“光盘打卡”倡议活动。2021年底前，组织不少于100家企业开展线上线下“光盘打卡”宣传活动。组织企业运用自有宣传渠道，以线上线下宣传方式，发布宣传标语、宣传视频、活动推文、活动海报等宣传信息，在全市广泛形成联动推广效应，营造环保宣传浓厚氛围。 | 市商务会展局 | 2021年12月31日 |
| 23 |  |  | （1）以“世界水日”“中国水周”“世界地球日”“六五环境日”“国际保护臭氧层日”等环保节点为契机，以高校、企业、机关为宣传主阵地，在全市开展“享绿芽积分，促和谐共生”等系列主题活动，引导公众积极践行绿色生活行为方式。 （2）全面宣传推进“绿芽积分”成长体系、荣誉体系运用，鼓励公众通过参与环保活动，践行绿色低碳行为等渠道累计减排量，实现通过减排量解锁对应等级的权益、福利、活动。 | 市生态环境局，市水务局、市教育体育局、市经济和信息化局、市自然资源和规划局 | 2021年12月31日 |
| 24 |  | 新闻宣传 | 市级新闻媒体、各区县融媒体中心利用相关宣传载体，做好“绿芽积分”宣传报道，并刊发（播）相关公益广告。 | 泸州日报社、泸州广播电视台，各区县人民政府 | 2021年12月31日 |
| 25 |  | 社会宣传 社会宣传 | 统筹辖区范围内各类载体对“绿芽积分”公益广告、宣传标语的刊（载）。 | 各区县人民政府 | 2021年12月31日 |
| 26 |  |  | 在市级各部门（单位）机关 LED 显示屏、视频播放器、宣传栏等广泛刊载（播）“绿芽积分”公益广告和宣传标语。 | 市直机关工委 | 2021年12月31日 |
| 27 |  |  | 在客运站、公交站台 LED 显示屏及公交车载电视、出租车顶灯等高频刊播（载）“绿芽积分”公益广告和宣传标语。 | 市交通运输局 | 2021年12月31日 |
| 28 |  |  | 在主城区商场、超市、餐饮、酒店等 LED 屏幕及大厅屏幕广泛刊播（载）“绿芽积分”公益广告和宣传标语。 | 市商务会展局 | 2021年12月31日 |
| 29 |  |  | 在医院 LED 显示屏、宣传栏等刊播（载）“绿芽积分”公益广告和宣传标语。 | 市卫生健康委 | 2021年12月31日 |
| 30 |  |  | 在户外大型 LED 显示屏、城市广场广告牌刊播（载）“绿芽积分”公益广告和宣传标语。 | 市城管执法局，市住房城乡建设局 | 2021年12月31日 |
| 31 |  |  | 做好药店LED 门楣对“绿芽积分”宣传标语的刊播（载）。 | 市市场监管局 | 2021年12月31日 |
| 32 |  |  | 做好移动、电信、联通运营商营业网点 LED对“绿芽积分”公益广告、宣传标语的刊播（载）；做好向市民群众推送“绿芽积分”宣传短信工作。 | 市数字经济发展局，市通信发展办公室 | 2021年12月31日 |
| 33 |  |  | 做好银行 LED 显示屏、大厅屏幕、宣传栏等对“绿芽积分”公益广告、宣传标语的刊播（载）工作。 | 泸州银保监分局、市金融工作局 | 2021年12月31日 |

附件2

泸州市“绿芽积分”建设推进工作联络信息表

填报单位（盖章）：

| 类别 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分管领导 |  |  |  |  |
| 具体经办人 |  |  |  |  |

附件3

泸州市“绿芽积分”二维码及相关宣传推广素材

1.泸州市“绿芽积分”二维码

【扫描上方二维码，进入“绿芽积分”小程序】

2.泸州市“绿芽积分”相关宣传推广素材

【扫描上方二维码获取文件】